| UBND TỈNH KON TUM | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BCĐ CÁC CTMTQG TỈNH | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: /BC-BCĐ | Kon Tum, ngày tháng năm 2014 |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

(CTMTQG) năm 2013 và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

để thực hiện kế hoạch các CTMTQG năm 2014.

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-TTg, ngày 04/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về quy định quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-CT, ngày 03/01/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Kế hoạch hoạt động năm 2013 của Ban chỉ đạo các CTMTQG số 05/KH-BCĐ, ngày 15/3/2013;

Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan quản lý, thực hiện các CTMTQG, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Kho bạc tỉnh Kon Tum; Ban chỉ đạo (BCĐ) các CTMTQG báo cáo tình hình thực hiện các CTMTQG năm 2013 và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện kế hoạch các CTMTQG năm 2014 như sau:

I. Tình hình thực hiện các CTMTQG:

Tổng kinh phí đã bố trí để thực hiện các CTMTQG năm 2013: 247.010 triệu đồng, trong đó: Vốn ĐTPT: 114.516 triệu đồng (chiếm 46,36%); Vốn sự nghiệp: 132.493 triệu đồng (chiếm 53,64%). Gồm các nguồn vốn sau:

- Giao trong năm: 222.061 triệu đồng theo Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; Trong đó: Vốn ĐTPT: 99.518 triệu đồng; Vốn sự nghiệp: 122.543 triệu đồng;

- Nguồn năm trước chuyển sang: 14.007 triệu đồng; Trong đó: Vốn ĐTPT: 4.171 triệu đồng; Vốn sự nghiệp: 9.836 triệu đồng;

- Nguồn huy động dân: 7.522 triệu đồng; Trong đó: Vốn ĐTPT: 7.408 triệu đồng; Vốn sự nghiệp: 114 triệu đồng;

- Nguồn khác: 3.419 triệu đồng (Vốn ĐTPT);

Tổng giá trị khối lượng hoàn thành đến 31/01/2014: 221.148 triệu đồng; giá trị giải ngân: 221.885 triệu đồng, đạt 89,83% tổng kinh phí đã bố trí. Trong đó: vốn ĐTPT: 99.809 triệu đồng; Vốn sự nghiệp: 122.076 triệu đồng. Ước đến 30/6/2014, tổng giá trị giải ngân của 13 CTMTQG được 236.563 triệu đồng (đạt 95,77% tổng kinh phí đã giao).

Tổng kinh phí đã bố trí để thực hiện các CTMTQG năm 2013 còn tồn 10.447 triệu đồng không giải ngân được chủ yếu do nguồn sự nghiệp của CTMTQG Việc làm và Dạy nghề (8.508 triệu đồng, chiếm 3,44% tổng kinh phí giao đầu năm); CTMTQG Văn hóa (607 triệu đồng); CTMTQG Xây dựng Nông thôn mới (713 triệu đồng). Tình hình thực hiện cụ thể từng CTMTQG như sau:

1. Chương trình MTQG Việc làm và dạy nghề

Chương trình MTQG về Việc làm và Dạy nghề có 5 dự án thành phần, được bố trí vốn thực hiện là 34.767 triệu đồng, trong đó kế hoạch giao đầu năm là 28.731 triệu đồng, chuyển nguồn năm trước sang là 6.036 triệu đồng. Khối lượng thực hiện và giải ngân đến 31/01/2014 là 25.795 triệu đồng, đạt 74,20% so với tổng kinh phí đã bố trí. Ước đến 30/6/2014, chương trình chỉ giải ngân được 26.250 triệu đồng (đạt 75,50%), còn lại 8.517 triệu đồng không giải ngân hết do những nguyên nhân chính sau:

- Tiểu dự án “Hỗ trợ lao động nông thôn học nghề; xây dựng chương trình, học liệu; bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, người dạy nghề” còn tồn 5.806 triệu đồng do người lao động đăng ký học nghề còn hạn chế về số lượng nên không đủ mở lớp và một số nghề phải học tập trung tại cơ sở dạy nghề để đảm bảo trang thiết bị dạy học thì người lao động lại không muốn đi xa. Ngoài ra, học viên học ra không tìm được việc làm nên khó khăn trong việc mở lớp, đào tạo nghề.

Bên cạnh đó, văn bản hướng dẫn của Bộ về việc quy định thời gian đào tạo khóa học chưa có sự thống nhất (Quyết định số 1549/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/2011của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Thông tư số 31/2010/TT-BLĐTBXH, ngày 08/10/2010 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội). Vì vậy, các huyện, thành phố lúng túng trong việc triển khai thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

- Dự án hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài không triển khai thực hiện giải ngân được 70 triệu đồng theo kế hoạch vì đối tượng lao động tham gia xuất khẩu lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ từ nguồn kinh phí này quá ít để tổ chức lớp theo quy định.

- Dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn còn tồn 2.071 triệu đồng (trong đó có 1.090 triệu đồng chuyển nguồn từ năm 2012 sang) do đơn vị chậm cập nhật thông tin nên không triển khai thực hiện được.

- Một số đơn vị không triển khai thực hiện giải ngân hết vốn nhưng không báo cáo (mặc dù BCĐ đã nhắc nhở nhiều lần), trong khi một số đơn vị khác thiếu kinh phí thực hiện nhưng không có cơ sở điều chỉnh vốn.

2. Chương trình MTQG Giảm nghèo

Tổng kinh phí được bố trí để thực hiện chương trình năm 2013 là 76.557 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển 69.803 triệu đồng, vốn sự nghiệp 6.754 triệu đồng. Đến 31/01/2014, tổng vốn đã giải ngân được 67.991 triệu đồng, đạt  88,81% tổng kinh phí giao đầu năm, Gồm: Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn giải ngân được: 66.528 triệu đồng (đạt 87% so với tổng kinh phí giao); Dự án Nhân rộng mô hình giảm nghèo giải ngân được 1.033 triệu đồng (đạt 100% tổng kinh phí giao); Dự án nâng cao năng lực truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình giải ngân được 430 triệu đồng (đạt 100% tổng kinh phí giao). Ước đến 30/6/2014, chương trình giải ngân được 76.284 triệu đồng, đạt 99,64% tổng kinh phí giao.

3. Chương trình MTQG Nước sạch và VSMTNT

Tổng kinh phí đã bố trí để thực hiện Chương trình MTQG Nước sạch và VSMTNT năm 2013 là 24.083 triệu đồng. Ngay sau khi được giao vốn, các địa phương đã tích cực triển khai thực hiện, kết quả khối lượng thực hiện đến 31/01/2014 đạt 20.822 triệu đồng, giải ngân được 22.202 tr.đ, đạt 92,19% so với tổng kinh phí đã giao. Chương trình đã hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ đề ra đầu năm. Ước tiến độ giải ngân đến 30/6/2014 đạt 99,96 % tổng kinh phí đã giao.

4. Chương trình MTQG Y tế

Chương trình MTQG về Y tế có 5 dự án thành phần với tổng kinh phí được bố trí là 7.274 triệu đồng. Tính đến thời điểm 31/01/2014, chương trình hoàn thành được 100% vốn đã bố trí và thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã giao.

5. Chương trình MTQG Dân số Kế hoạch hóa gia đình

Mặc dù, chương trình MTQG về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình bị giao chậm (giao trong tháng 6/2013 do Trung ương chậm hướng dẫn) nhưng chương trình đã thực hiện hoàn thành được 100% tổng số vốn giao đầu năm là 4.521 triệu đồng và thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ giao đầu năm.

6. Chương trình MTQG Vệ sinh an toàn thực phẩm

Chương trình MTQG Vệ sinh an toàn thực phẩm được bố trí 1.789 triệu đồng trong năm 2013 để thực hiện 5 dự án thành phần. Đến 31/01/2014, chương trình đã thực hiện giải ngân được 1.716 triệu đồng, đạt 95,92% kế hoạch vốn giao. Còn lại 73 triệu đồng không giải ngân hết là do đơn vị thực hiện tiết kiệm chi.

7. Chương trình MTQG Văn hóa

Tổng kinh phí đã bố trí để thực hiện 6 dự án thành phần của Chương trình MTQG về văn hóa là 8.510 triệu đồng; Trong đó kế hoạch năm 2013 giao là 8.110 triệu đồng và 400 triệu đồng được chuyển từ năm 2012 sang để mua xe thông tin lưu động tổng hợp. Đến 31/01/2014, chương trình đã thực hiện giải ngân được 7.723 triệu đồng, đạt 90,75% tổng kinh phí giao. Ước đến 30/6/2014, chương trình hoàn thành 92,87% tổng kinh phí đã bố trí. Giá trị giải ngân của chương trình không hết là do Dự án tăng cường đầu tư xây dựng phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các huyện miền núi, vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo: Xây dựng trung tâm văn hóa xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy (600 triệu đồng) do UBND huyện Sa Thầy làm chủ đầu tư chưa triển khai thực hiện.

8. Chương trình MTQG Giáo dục và đào tạo

Chương trình MTQG về Giáo dục và Đào tạo có 4 dự án thành phần với tổng kinh phí giao là 62.717 triệu đồng, trong đó có 68 triệu đồng của năm 2012 chuyển sang. Đến 31/01/2014 chương trình thực hiện giải ngân được 62.497 triệu đồng, đạt 99,65% giá trị giải ngân so với tổng kinh phí giao và hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ giao đầu năm.

9. Chương trình MTQG Phòng chống ma túy

Tổng kinh phí được bố trí để thực hiện 3 dự án của chương trình MTQG về phòng chống ma túy là 2.898 triệu đồng và chương trình đã thực hiện giải ngân hết 100% số vốn kế hoạch giao.

10. Chương trình MTQG Phòng chống tội phạm

Chương trình MTQG về phòng, chống tội phạm được bố trí 640 triệu đồng và chương trình hoàn thành 100% các nhiệm vụ kế hoạch đề ra cũng như giá trị giải ngân vốn.

11. Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới

Tổng kinh phí bố trí để thực hiện chương trình năm 2013 trên địa bàn toàn tỉnh là 19.100 triệu đồng, trong đó kế hoạch vốn Nhà nước giao đầu năm là 13.520 triệu đồng, vốn năm 2012 chưa sử dụng hết chuyển qua là 2.645 triệu đồng, nguồn huy động dân là 2.935 triệu đồng. Đến 31/01/2014 chương trình chỉ giải ngân được 14.537 triệu đồng, đạt 76,11% tổng kinh phí bố trí. Ước đến 31/06/2014 chương trình giải ngân đạt 96,27% so với tổng kinh phí giao. Nguyên nhân của việc giải ngân không hết tổng kinh phí giao là do 713 triệu đồng từ nguồn vốn sự nghiệp của chương trình để thực hiện các nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng nông thôn mới; Tuyên truyền tập huấn và Quản lý điều hành không triển khai thực hiện kịp tiến độ (đặc biệt là huyện Đăk Hà và huyện Sa Thầy).

12. Chương trình MTQG Phòng chống HIV

Các hoạt động thông tin giáo dục truyền thông và giám sát phòng chống HIV/AIDS được đẩy mạnh và thực hiện tốt tại các địa bàn, đặc biệt là các xã, thôn trọng điểm về HIV/AIDS. Chương trình đã giải ngân được hết 100% tổng số vốn đã bố trí và thực hiện 100% các mục tiêu nhiệm vụ đề ra.

13. Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo

Tổng kinh phí bố trí để thực hiện chương trình năm 2013 là 2.328 triệu đồng. Đến 31/01/2014, 3 dự án thành phần của chương trình thực hiện giải ngân đạt 97,26% (2.264 triệu đồng) so với tổng kinh phí giao. Ước đến 30/6/2014, chương trình giải ngân đạt 98,54% vốn giao đầu năm. Còn lại 34 triệu đồng để thực hiện kiểm toán theo quy định.

Nhiệm vụ thiết lập mới và nâng cấp 6 đài truyền thanh xã chỉ đạt 67% (4/6 đài). Nguyên nhân nếu triển khai hệ thống trạm truyền thanh như ở đồng bằng (máy phát 30W) thì không thể hoạt động được do các xã có diện tích rộng, địa hình đồi núi chắn sóng FM, buộc phải nâng công suất máy phát và các thiết bị bắt sóng đi kèm đã làm tăng xuất đầu tư cho một đài.

(Chi tiết về giá trị khối lượng và giải ngân của từng dự án tại phụ biểu số 01; Kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể đối với từng CTMTQG tại phụ biểu số 02; Đánh giá cụ thể việc thực hiện chế độ báo cáo của cơ quan quản lý, thực hiện các CTMTQG năm 2013 tại phụ biểu số 03).

II. Một số tồn tại, nguyên nhân:

1. Tồn tại:

- Hầu hết các chủ đầu tư không gửi các Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật (hoặc dự án đầu tư) được phê duyệt về các cơ quan tham mưu tổng hợp và cơ quan quản lý chương trình để tổng hợp, theo dõi, phục vụ công tác phối hợp trong quản lý điều hành chương trình và tham mưu UBND tỉnh.

- Việc quản lý, đôn đốc của các cơ quan quản lý chương trình chưa được thường xuyên; Một số cơ quan quản lý chương trình, đơn vị trực tiếp thực hiện khi gặp khó khăn, vướng mắc chưa chủ động báo cáo, đề xuất kịp thời để cơ quan chức năng tham mưu cấp có thẩm quyền tháo gỡ (điển hình là Dự án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc CTMTQG Việc làm và Dạy nghề).

- Công tác chỉ đạo ở một số địa phương (huyện) thiếu kịp thời do đó một số dự án được phân cấp cho huyện trực tiếp triển khai thực hiện thì triển khai quá chậm, khó khăn vướng mắc chưa được phản ảnh kịp thời để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét tháo gỡ (Dự án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc CTMTQG Việc làm và Dạy nghề;Dự án Tăng cường đầu tư xây dựng phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các huyện miền núi, vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo của huyện Sa Thầy; Dự án thuộc CTMTQG Xây dưng nông thôn mới).

2. Nguyên nhân của những tồn tại:

- Chậm cập nhật, triển khai những thay đổi về cơ chế, chính sách.

- Đội ngũ cán bộ (chuyên viên giúp việc) thường có sự thay đổi nên thiếu kinh nghiệm và chưa kịp thời trong việc tham mưu cho lãnh đạo; Công tác cập nhật thông tin về quy định quản lý, điều hành chương trình ít được quan tâm (nhất là đối với chuyên viên mới được cơ quan quản lý chương trình phân công); Cơ chế điều hành, quản lý sử dụng nguồn vốn thuộc CTMTQG có một số thay đổi nhưng công tác đào tạo, bồi dưỡng của cấp trên chưa được tổ chức kịp thời.

- Đối với các công trình chuẩn bị đầu tư hoặc khởi công mới, các chủ đầu tư chưa tích cực triển khai thực hiện từ đầu năm, tập trung giải ngân vào cuối năm.

- Năng lực quản lý, điều hành của một số chủ đầu tư còn nhiều hạn chế.

- Một số chủ đầu tư (tập trung chủ yếu ở cấp huyện) còn lúng túng và thiếu tích cực nên triển khai chậm. Không mạnh dạn báo cáo khi không thực hiện kịp tiến độ giải ngân vốn.

- Chủ trương cho thanh toán vốn kết dư năm 2012 chuyển sang của trung ương ban hành chậm nên nhiều đơn vị bị động trong triển khai thực hiện.

C. Kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo:

I. Về công tác của Ban chỉ đạo:

- Chỉ đạo triển khai các CTMTQG: Sau khi giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2013, Ban chỉ đạo đã đôn đốc các cơ quan quản lý, thực hiện chương trình tiến hành phân khai và đăng ký cụ thể nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch cho các cơ quan tham mưu tổng hợp. Các cơ quan quản lý, thực hiện chương trình đã tiến hành thực hiện phân khai đúng nội dung, nhiệm vụ.

- Thực hiện quy chế hoạt động của BCĐ, đã tiến hành xây dựng kế hoạch hoạt động của BCĐ trong năm 2013.

- Có công văn đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện các CTMTQG năm 2013 và chuẩn bị cho giai đoạn 2014-2015.

- Đã tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện các CTMTQG 6 tháng đầu năm 2013 ở một số Sở và địa phương;

- Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện các CTMTQG trong Quý I năm 2013, phương hướng, nhiệm vụ để hoàn thành các CTMTQG trong các tháng còn lại của năm 2013;

- Tham mưu UBND tỉnh báo cáo các Bộ, ngành trung ương theo quy định về Sơ kết 3 năm 2011 -2013 các CTMTQG.

- Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện các CTMTQG 8 tháng đầu năm 2013, phương hướng, nhiệm vụ để hoàn thành các CTMTQG trong các tháng còn lại của năm 2013;

- Có công văn đôn đốc đơn vị báo cáo kết quả tình hình thực hiện các CTMTQG đến hết tháng 9 năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ triển khai thực hiện các CTMTQG trong 3 tháng cuối năm 2013 và điều chỉnh 70 triệu đồng nguồn vốn sự nghiệp CTMTQG Nước sạch & VSMTNT.

- Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các CTMTQG 9 tháng đầu năm 2013 và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện các CTMTQG trong 3 tháng cuối năm 2013;

- Có Công văn yêu cầu các đơn vị rà soát, điều chỉnh các nguồn kinh phí thực hiện các CTMTQG 2013 và chuẩn bị báo cáo tổng kết tình hình thực hiện các CTMTQG năm 2013 và các nội dung khác;

- Tham mưu điều chỉnh kế hoạch vốn các CTMTQG 2013;

II. Nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo:

- Trên cơ sở quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, mỗi chương trình đều có thành viên BCĐ theo dõi. Một số thành viên BCĐ đã quan tâm chỉ đạo triển khai tốt chương trình do mình quản lý, tiến hành kiểm tra đôn đốc các đơn vị trực tiếp thực hiện (chương trình giảm nghèo, việc làm, nông thôn mới,…).

- Thường xuyên cập nhật các thông tin liên quan đến cơ chế quản lý, chế độ tài chính liên quan đến chương trình để áp dụng đảm bảo các quy định hiện hành.

III. Một số tồn tại, nguyên nhân đối với hoạt động của Ban chỉ đạo:

1. Tồn tại:

- Số liệu báo cáo của các cơ quan quản lý chương trình; UBND các huyện, thành phố và Kho bạc tỉnh không khớp nhau gây khó khăn cho quá trình tổng hợp báo cáo.

- Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo của các đơn vị chưa nghiêm túc, chất lượng báo cáo chưa cao, chưa cập nhật kịp thời các văn bản về quản lý chương trình, các Quyết định điều chỉnh nguồn vốn…; chưa thực hiện đúng theo đề cương báo cáo của Ban chỉ đạo về những nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc đối với những chương trình, dự án có tiến độ thực hiện chậm hoặc không có khả năng giải ngân hết vốn. (Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nông nghiệp và PTNT; Công an tỉnh; UBND huyện Đăk Tô; UBND huyện Tu Mơ Rông; UBND huyện Sa Thầy).

2. Nguyên nhân:

Công tác bố trí cán bộ theo dõi, tham mưu quản lý chương trình ở một số cơ quan quản lý chương trình chưa được quan tâm đúng mức; Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo dõi chương trình lâu nay ít được các Bộ, ngành Trung ương tổ chức (đối với một số chương trình có thay đổi nội dung dự án, hoặc chương trình mới được đưa vào giai đoạn 2011-2015).

D. Một số nhiệm vụ, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các CTMTQG năm 2014.

Để hoàn thành các CTMTQG theo kế hoạch giao tại Quyết định 1047/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, các cơ quan quản lý, thực hiện các CTMTQG, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Kho bạc tỉnh Kon Tum; Ban chỉ đạo (BCĐ) các CTMTQG cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

I. Nhiệm vụ:

- Triển khai thực hiện đầy đủ nội dung kế hoạch hoạt động năm 2014 của BCĐ các CTMTQG đã được ban hành. Trong đó chú trọng công tác kiểm tra tình hình thực hiện nhằm tham mưu cho UBND tỉnh những giải pháp cần thiết để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ của từng CTMTQG.

- Các sở, ngành rà soát lại quá trình thực hiện nhiệm vụ của chương trình mình quản lý. Báo cáo cơ quan thẩm quyền kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

- Cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nhất là đối với các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển và sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản.

- Tự kiểm tra, rà soát tiến độ, nếu có công trình (dự án) không thể triển khai thực hiện thì đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh để giải ngân hết vốn trong năm.

- Thường xuyên đôn đốc các đơn vị thực hiện các CTMTQG triển khai kế hoạch được giao trong năm, tự kiểm tra, rà soát tiến độ, nếu có công trình (dự án) không thể triển khai thực hiện thì đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch cho phù hợp.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ và cả năm 2014 theo quy định, trong báo cáo cần làm rõ kết quả thực hiện (nhiệm vụ, kinh phí). Quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc cần có kiến nghị để cơ quan thường trực Ban chỉ đạo nghiên cứu tham mưu cấp có thẩm quyền tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2014.

II. Giải pháp:

- Tiếp tục tăng cường vai trò chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp trong việc thực hiện các CTMTQG.

- Áp dụng nghiêm biện pháp xử lý hành chính (qui trách nhiệm cá nhân liên quan) và tài chính (giảm bố trí ngân sách đối với đơn vị, địa phương tương ứng với số kinh phí không giải ngân được vào kế hoạch năm 2015) đối với chủ đầu tư không thực hiện giải ngân hết nguồn vốn được giao (trừ trường hợp khách quan).

- Các cơ quan quản lý, thực hiện chương trình cần rà soát lại về năng lực, tinh thần trách nhiệm của bộ phận tham mưu quản lý, thực hiện chương trình (chuyên viên giúp việc, phòng ban chuyên môn...) để kịp thời có biện pháp khắc phục yếu kém.

- Tăng cường công tác tự kiểm tra đối với từng chương trình. Trên cơ sở kiểm tra, nếu có khó khăn vướng mắc kịp thời phản ảnh, đề xuất hướng giải quyết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Các cơ quan quản lý, thực hiện chương trình khẩn trương rà soát, đề xuất điều chỉnh kinh phí trong nội bộ chương trình, cùng hoặc khác chủ đầu tư (nếu có) nhằm giải ngân hết nguồn vốn được giao theo quy định.

III. Kiến nghị:

+ Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính sớm có hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 10/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức chi cho công tác xóa mù chữ, hỗ trợ phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các ngành chức năng tham mưu UBND tỉnh phân khai chi tiết kinh phí dự án 01 của CTMTQG về Giáo dục đào tạo để các đơn vị có cơ sở triển khai, thực hiện.

+ Đề nghị UBND tỉnh có văn bản đề xuất Trung ương điều chỉnh một số định mức chi hiện không còn phù hợp (do định mức chi được xây dựng áp dụng cho giai đoạn 2006-2010, như: định mức chi thực hiện các loại dịch vụ thuộc CTMTQG Dân số-KHH gia đình...).

+ Đề nghị UBND tỉnh có văn bản đề xuất Trung ương cho phép sử dụng nguồn vốn sự nghiệp của các CTMTQG được kéo dài đến 30/6 năm sau (như vốn ĐTPT) để thực hiện.

Trên đây là báo cáo kết quả tình hình thực hiện các CTMTQG năm 2013 và một số nhiệm vụ, giải pháp chính để hoàn thành các CTMTQG năm 2014./.

| Nơi nhận: - UBND tỉnh (báo cáo), - Trưởng BCĐ các CTMTQG; - Thành viên BCĐ các CTMTQG; - UBND các huyện, thành phố; - Lưu VT, TT BCĐ, NHTr (25b) | KT. TRƯỞNG BAN PHÓ BAN GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Lê Ngọc Tuấn |
| --- | --- |

# Text boxes

DỰ THẢO