| UBND TỈNH KON TUM | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BCĐ CÁC CTMTQG TỈNH | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: /BC-BCĐ | Kon Tum, ngày tháng năm 2016 |

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Tổng kết tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

năm 2015 và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để

thực hiện các CTMTQG trong năm 2016

Căn cứ Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg, ngày 04/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-CT, ngày 03/01/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo các CTMTQG tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Kế hoạch hoạt động số 04/KH-BCĐ ngày 14/02/2015 của Ban chỉ đạo các CTMTQG tỉnh Kon Tum trong năm 2015;

Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan quản lý và thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG), Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Kho bạc nhà nước tỉnh Kon Tum; Ban chỉ đạo (BCĐ) các CTMTQG báo cáo tình hình thực hiện các CTMTQG năm 2015 và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện các CTMTQG trong năm 2016 như sau:

A. Kết quả thực hiện các CTMTQG năm 2015 qua tổng hợp báo cáo của các đơn vị

I. Kết quả thực hiện các CTMTQG năm 2015

* Tổng kinh phí được bố trí để thực hiện các CTMTQG năm 2015: 452.111 triệu đồng, trong đó:

- Vốn đầu tư phát triển (ĐTPT): 349.862 triệu đồng (chiếm 77,4%)

- Vốn sự nghiệp có tính chất xây dựng cơ bản (XDCB): 16.620 triệu đồng (chiếm 3,7%)

- Vốn sự nghiệp: 85.628 triệu đồng (chiếm 18,9%)

* Gồm các nguồn vốn sau:

-	Giao đầu năm: 233.405 triệu đồng(). Trong đó: Vốn ĐTPT: 143.110 triệu đồng; Vốn sự nghiệp có tính chất XDCB: 16.460 triệu đồng; Vốn sự nghiệp: 73.835 triệu đồng.

-	Nguồn năm trước chuyển sang: 79.552 triệu đồng. Trong đó: Vốn ĐTPT: 67.598 triệu đồng; Vốn sự nghiệp: 11.793 triệu đồng; Vốn sự nghiệp có tính chất XDCB: 160 triệu đồng.

-	Các nguồn vốn lồng ghép: 130.802 triệu đồng (Vốn ĐTPT gồm các ngồn vốn: vốn TPCP: 62.000 triệu đồng; vốn vay ưu đãi tín dụng: 55.000 triệu đồng; vốn XSKT: 2.000 triệu đồng và vốn khác: 11.802 triệu đồng).

Đến ngày 31/01/2016, tổng giá trị giải ngân thanh toán khối lượng hoàn thành là 433.662 triệu đồng (thanh toán tạm ứng 300 triệu đồng), đạt 95,9% tổng kinh phí đã bố trí. Trong đó: Vốn ĐTPT: 338.704 triệu đồng; Vốn sự nghiệp có tính chất XDCB: 16.568 triệu đồng; Vốn sự nghiệp: 78.390 triệu đồng.

Ước thực hiện đến ngày 30/06/2016, tổng giá trị giải ngân của 13 CTMTQG được 442.972 triệu đồng (đạt 97,9% tổng kinh phí đã giao). Dự kiến còn tồn 9.739 triệu đồng, chủ yếu là do còn tồn 7.238 triệu đồng nguồn vốn sự nghiệp (Chương trình Giảm nghèo bền vững còn tồn 4.845 triệu đồng; Chương trình Việc làm và Dạy nghề còn tồn 1.993 triệu đồng); vốn ĐTPT còn tồn 2.449 triệu đồng (Chương trình Giảm nghèo bền vững còn tồn 1.230 triệu đồng; các nguồn vốn lồng ghép thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới còn tồn 1.219 triệu đồng)

* Tình hình thực hiện cụ thể từng CTMTQG như sau:

1. Chương trình MTQG Việc làm và dạy nghề: Tổng kinh phí được bố trí để thực hiện chương trình năm 2015 là 11.027 triệu đồng. Khối lượng thực hiện và giải ngân đến 31/01/2016 là 9.035 triệu đồng, đạt 81,9% so với tổng kinh phí đã bố trí. Nguyên nhân do nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước chuyển sang là 1.280 triệu đồng các đơn vị không kịp triển khai thực hiện. Ngoài ra vì các dự án Hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng() và đào tạo nghề cho người khuyết tật() chưa thực hiện được.

Trong năm, đã hỗ trợ 2.398 lượt lao động nông thôn học nghề theo chính sách của Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững: Tổng kinh phí được bố trí thực hiện chương trình năm 2015 là 209.407 triệu đồng. Đến 31/01/2016, chương trình đã giải ngân được 198.976 triệu đồng (thanh toán tạm ứng 300 triệu đồng), đạt 95% nguồn kinh phí bố trí đầu năm. Ước đến 30/6/2016, chương trình giải ngân được 203.333 triệu đồng, đạt 97% tổng kinh phí giao. Nguyên nhân chính là do nguồn kinh phí sự nghiệp của chương trình 30a và chương trình 135 còn tồn 4.845 triệu đồng (trong đó huyện Tu Mơ Rông còn tồn 3.538 triệu đồng; huyện Kon Plông còn tồn 1.099 triệu đồng; huyện Đăk Tô tồn 167 triệu đồng).

Tỷ lệ hộ nghèo giảm trong năm đạt 5,62%(), vượt so kế hoạch giao đầu năm (kế hoạch đầu năm 4-5%).

3. Chương trình MTQG Nước sạch và VSMTNT: Tổng kinh phí thực hiện Chương trình MTQG Nước sạch và VSMTNT năm 2015 là 15.699 triệu đồng. Kết quả thực hiện về khối lượng và giải ngân đến 31/01/2016 được 15.011 triệu đồng, đạt 95,6% so với kế hoạch. Ước đến 30/6/2016 chương trình giải ngân đạt 99,9% so với kế hoạch giao. Chương trình đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

4. Chương trình MTQG Y tế: Tổng kinh phí được bố trí để thực hiện 5 dự án thành phần của chương trình là 3.473 triệu đồng. Tính đến thời điểm 31/01/2016 đã giải ngân được 3.473 triệu đồng, đạt 100% tổng kinh phí đã bố trí. Các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình cơ bản hoàn thành tốt.

5. Chương trình MTQG Dân số Kế hoạch hóa gia đình: Tổng kinh phí được bố trí để thực hiện chương trình là 2.923 triệu đồng. Đến 31/01/2016, chương trình đã thực hiện giải ngân 100% vốn giao. Các mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản hoàn thành so với kế hoạch được giao, riêng các mục tiêu, nhiệm vụ sàng lọc trẻ sơ sinh, sàng lọc trước sinh và tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh không đạt mục tiêu, nhiệm vụ giao đầu năm.

6. Chương trình MTQG Vệ sinh an toàn thực phẩm: Tổng kinh phí được bố trí trong năm 2015 để thực hiện 5 dự án thành phần là 650 triệu đồng(). Đến 31/01/2016, chương trình đã thực hiện giải ngân được 625 triệu đồng, đạt 96,1% kế hoạch vốn giao. Các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình cơ bản được thực hiện tốt.

7. Chương trình MTQG Văn hóa: Tổng kinh phí đã bố trí để thực hiện chương trình là 3.732 triệu đồng. Ước đến 30/6/2016, chương trình thực hiện được 3.677 triệu đồng, đạt 98,5% tổng kinh phí đã bố trí. Chương trình thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

8. Chương trình MTQG Giáo dục và đào tạo: Tổng kinh phí đã bố trí để thực hiện chương trình là 19.354 triệu đồng(). Đến thời điểm 31/01/2016 chương trình thực hiện đạt 99,9% giá trị giải ngân so với kế hoạch vốn và hoàn thành 100% các mục tiêu, nhiệm vụ đã giao đầu năm.

9. Chương trình MTQG Phòng chống ma túy: Tổng kinh phí được bố trí để thực hiện 3 dự án của chương trình là 930 triệu đồng. Đến 31/01/2016, chương trình đã giải ngân đạt 100% tổng kinh phí giao và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, riêng mục tiêu Tỷ lệ người nghiện ma túy tham gia cai nghiện tại cơ sở tập trung không đạt so với kế hoạch đầu năm.

10. Chương trình MTQG Phòng chống tội phạm: Tổng kinh phí được bố trí để thực hiện Dự án tăng cường chương trình giáo dục, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình là 270 triệu đồng. Đến 31/01/2016 chương trình hoàn thành 100% các nhiệm vụ kế hoạch đề ra cũng như giá trị giải ngân vốn.

11. Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới: Tổng kế hoạch vốn năm 2015 được giao trên địa bàn toàn tỉnh là 182.182 triệu đồng, trong đó kế hoạch CTMTQG giao đầu năm là 4.900 triệu đồng, vốn năm trước chuyển qua là 40.152 triệu đồng, các nguồn vốn lồng ghép khác để thực hiện chương trình là 128.779 triệu đồng (gồm vốn TPCP: 62.000 triệu đồng; vốn vay tín dụng ưu đãi: 55.000 triệu đồng; vốn XSKT: 2.000 triệu đồng; các nguồn vốn khác: 9.779 triệu đồng), nguồn huy động nhân dân là 8.351 triệu đồng. Đến 31/01/2016, chương trình giải ngân được 176.929 triệu đồng, đạt 97,1% tổng kinh phí bố trí. Ước đến 30/6/2016 chương trình giải ngân đạt 99,1% so với kế hoạch giao.

Đến nay đã có 86/86 xã lập đồ án quy hoạch, đạt 100% kế hoạch đề ra, 09 xã đạt chuẩn nông thôn mới chỉ đạt 90% kế hoạch giao (9/10 xã).

12. Chương trình MTQG Phòng chống HIV/AIDS: Tổng kinh phí được bố trí để thực hiện chương trình là 763 triệu đồng. Đến 31/01/2016, Chương trình đã giải ngân đạt 100% kế hoạch giao đầu năm; các mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản hoàn thành tốt, tuy nhiên còn một số chỉ tiêu chưa đạt như tỷ lệ người nghiện chích ma túy dùng bơm kim tiêm sạch, số người điều trị Methadone.

13. Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo: Tổng kinh phí bố trí để thực hiện chương trình năm 2015 là 1.700 triệu đồng. Đến 31/01/2016 chương trình giải ngân được 1.700 triệu đồng, đạt 100% so với tổng kinh phí thực hiện.

(Chi tiết về giá trị khối lượng và giải ngân của từng dự án tại phụ biểu số 02; Kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể đối với từng CTMTQG tại phụ biểu số 03)

II. Một số tồn tại, nguyên nhân

1. Tồn tại

- Các CTMTQG ngày càng được quan tâm đầu tư, tuy nhiên kế hoạch vốn còn hạn chế so với nhu cầu, ngân sách Trung ương phân bổ cho Tỉnh không nhiều, nhất là đối với CTMTQG Xây dựng nông thôn mới đòi hỏi nguồn lực đầu tư rất lớn, việc huy động đóng góp từ doanh nghiệp, nhân dân còn nhiều khó khăn,... nên ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra;

- Công tác chỉ đạo ở một số địa phương (chủ yếu ở cấp huyện), đơn vị thiếu kịp thời, do đó một số dự án được phân cấp cho huyện trực tiếp triển khai thực hiện thì triển khai chậm, dẫn đến khối lượng thực hiện và giải ngân đạt thấp();

- Việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các CTMTQG ở một số đơn vị còn chậm, đến nay chỉ nhận được 09 đơn vị xây dựng kế hoạch().

- Các đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến báo cáo và đề xuất những tồn tại trong việc thực hiện nhiệm vụ của từng chương trình, dự án; chỉ chú trọng đến giá trị giải ngân nguồn vốn nên có phần ảnh hưởng đến hiệu quả các chương trình; tổng hợp báo cáo còn thiếu nguồn vốn (như vốn TPCP, vốn kiên cố hóa kênh mương, huy động dân, vốn do đơn vị, địa phương tự lồng ghép của năm 2014 được kéo dài sang năm 2015 và kế hoạch năm 2015 được lồng ghép để thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới), thiếu biểu mẫu nên cơ quan thường trực BCĐ các CTMTQG tỉnh gặp khó khăn trong tổng hợp báo cáo UBND tỉnh;

- Đối với các công trình chuẩn bị đầu tư hoặc khởi công mới, các chủ đầu tư chưa có sự chuẩn bị trước nên khối lượng thực hiện và giải ngân của các CTMTQG chủ yếu thuộc các công trình chuyển tiếp, trả nợ khối lượng và thực hiện kinh phí sự nghiệp mang tính chất thường xuyên dẫn đến tổng giá trị khối lượng thực hiện và giá trị giải ngân không cao.

2. Nguyên nhân của những tồn tại

- Đội ngũ cán bộ (chuyên viên giúp việc) chậm cập nhật những thay đổi về cơ chế chính sách, chưa kịp thời trong việc tham mưu cho lãnh đạo;

- Công tác cập nhật thông tin về quy định quản lý, điều hành, thanh quyết toán vốn chương trình ít được quan tâm (nhất là đối với chuyên viên ở các huyện);

- Đối với các công trình chuẩn bị đầu tư hoặc khởi công mới, các chủ đầu tư chưa tích cực triển khai thực hiện từ đầu năm.

- Năng lực quản lý, điều hành của một số chủ đầu tư (tập trung chủ yếu ở cấp huyện) còn nhiều hạn chế, thiếu tích cực nên triển khai chậm; một số huyện giao xã làm chủ đầu tư một số chương trình, nhưng không kịp thời hướng dẫn để giúp xã triển khai thực hiện có hiệu quả.

- Chế độ thông tin báo cáo của các huyện, thành phố và các đơn vị còn chậm, chưa đầy đủ, dẫn đến việc tổng hợp báo cáo định kỳ cho UBND tỉnh chưa kịp thời.

B. Kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo

I. Về công tác của Ban chỉ đạo

- Sau khi giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2015, BCĐ đã đôn đốc các cơ quan quản lý, thực hiện chương trình, UBND các huyện, thành phố tiến hành phân khai và đăng ký cụ thể nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch cho các cơ quan tham mưu tổng hợp và đôn đốc các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể trong năm 2015;

- Theo quy chế hoạt động của BCĐ, đã tiến hành xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể trong năm 2015;

- Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện các CTMTQG năm 2014 và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện các CTMTQG năm 2015, tham mưu UBND tỉnh báo cáo các Bộ, ngành trung ương theo quy định;

- Có Văn bản đôn đốc nhắc nhở các đơn vị báo cáo định kỳ tình hình thực hiện các CTMTQG năm 2015 và một số nội dung khác;

- Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện các CTMTQG Quý I năm 2015 và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện các CTMTQG Quý II năm 2015, tham mưu UBND tỉnh báo cáo các Bộ, ngành trung ương theo quy định;

- Tổ chức họp sơ kết và ban hành báo cáo tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm 2015 và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện kế hoạch các CTMTQG trong 6 tháng cuối năm 2015;

- Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện các CTMTQG 6 tháng đầu năm 2015 và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện kế hoạch các CTMTQG trong các tháng cuối năm 2015, tham mưu UBND tỉnh báo cáo các Bộ, ngành trung ương theo quy định;

- Đã tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện các CTMTQG 6 tháng đầu năm 2015 và 9 tháng ở một số đơn vị, địa phương;

- Tham mưu điều chỉnh kế hoạch vốn theo quy định.

II. Nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo

- Trên cơ sở quy chế hoạt động của BCĐ, mỗi chương trình đều có thành viên BCĐ theo dõi. Một số thành viên BCĐ đã quan tâm chỉ đạo triển khai tốt chương trình do mình quản lý, tiến hành kiểm tra đôn đốc các đơn vị trực tiếp thực hiện chương trình;

- Thường xuyên cập nhật các thông tin liên quan đến cơ chế quản lý, chế độ tài chính liên quan đến chương trình để áp dụng đảm bảo các quy định hiện hành.

III. Một số tồn tại, nguyên nhân đối với hoạt động của Ban chỉ đạo

1. Tồn tại:

- Nội dung báo cáo của các cơ quan quản lý từng chương trình không cập nhật đầy đủ, không làm rõ tồn tại, khó khăn và nguyên nhân để BCĐ tổng hợp, làm rõ, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo;

- Các cơ quan quản lý chương trình, các địa phương chậm báo cáo tổng hợp về BCĐ để kịp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

2. Nguyên nhân

Một số chương trình có nhiều cơ quan, đơn vị cùng thực hiện nên báo cáo kết quả về cơ quan quản lý chương trình không kịp thời và đầy đủ nội dung yêu cầu đề ra (Chương trình Việc làm và Dạy nghề);

- Sự phối hợp giữa các địa phương và các cơ quản quản lý chương trình chưa được tốt về công tác báo cáo và triển khai thực hiện các dự án tại địa phương;

- Công tác bố trí cán bộ theo dõi, tham mưu quản lý chương trình ở một số cơ quan quản lý, thực hiện chương trình chưa được quan tâm đúng mức; Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo dõi chương trình lâu nay chưa được các Bộ, ngành Trung ương tổ chức (đối với một số chương trình có thay đổi nội dung dự án, hoặc chương trình mới được đưa vào giai đoạn 2011-2015).

C. Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện các CTMTQG trong năm 2016

Để hoàn thành các CTMTQG theo kế hoạch giao tại Quyết định 1278/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 và thực hiện có hiệu quả 02 CTMTQG Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững trong năm 2016 đề nghị các cơ quan quản lý, thực hiện các CTMTQG, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Kho bạc tỉnh Kon Tum, BCĐ các CTMTQG cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

I. Nhiệm vụ

- Triển khai thực hiện đầy đủ nội dung kế hoạch hoạt động năm 2016 của BCĐ các CTMTQG. Trong đó chú trọng công tác kiểm tra tình hình thực hiện nhằm tham mưu cho UBND tỉnh những giải pháp cần thiết để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ của từng CTMTQG;

- Các sở, ngành rà soát lại quá trình thực hiện nhiệm vụ của chương trình mình quản lý. Báo cáo cơ quan thẩm quyền kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc;

- Cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nhất là đối với các dự án sử dụng nguồn vốn kế hoạch năm 2015 (sau khi được Bộ, ngành Trung ương cho phép kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2016), đảm bảo thực hiện và giải ngân hết nguồn vốn được giao;

- Đối với nguồn vốn thực hiện các CTMTQG năm 2016 (sau khi được UBND tỉnh phân bổ), tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nhất là đối với các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển và sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản ngay từ đầu năm, tránh tập trung giải ngân vào cuối năm. Trong đó: lưu ý vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản không được đầu tư xây dựng mới theo quy định tại Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước;

- Tự kiểm tra, rà soát tiến độ, nếu có công trình (dự án) không thể triển khai thực hiện thì đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh để giải ngân hết vốn trong năm;

- Thường xuyên đôn đốc các đơn vị thực hiện các CTMTQG triển khai kế hoạch được giao, tự kiểm tra, rà soát tiến độ, nếu có công trình (dự án) không thể triển khai thực hiện thì đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh cho phù hợp;

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định, trong báo cáo cần nêu đầy đủ các nguồn vốn (kể cả vốn lồng ghép do UBND tỉnh giao và vốn do đơn vị, địa phương tự lồng ghép; vốn huy động dân;…); làm rõ kết quả thực hiện (nhiệm vụ, kinh phí). Quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc cần có kiến nghị để cơ quan thường trực BCĐ nghiên cứu tham mưu cấp có thẩm quyền tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và giải ngân hết nguồn vốn được giao.

II. Giải pháp

- Tiếp tục tăng cường vai trò chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp trong việc thực hiện các CTMTQG;

- Áp dụng nghiêm túc Công văn số 1812/UBND-KTTH ngày 22/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong quản lý đầu tư XDCB và hạn chế chuyển nguồn sang năm sau để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành kế hoạch năm theo đúng quy định;

- Các cơ quan quản lý, thực hiện chương trình, UBND các huyện, thành phố tăng cường đôn đốc chuyên viên giúp việc, phòng ban chuyên môn… để thực hiện tốt các CTMTQG, kịp thời có biện pháp khắc phục yếu kém (nếu có); phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban chuyên môn trực thuộc để quản lý thực hiện chương trình không bị chồng chéo làm hạn chế trong tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền;

- Tăng cường công tác tự kiểm tra đối với từng chương trình. Trên cơ sở kiểm tra, nếu có khó khăn vướng mắc kịp thời phản ảnh, đề xuất hướng giải quyết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Các cơ quan quản lý, thực hiện chương trình khẩn trương rà soát, đề xuất điều chỉnh kinh phí trong nội bộ chương trình, cùng hoặc khác chủ đầu tư (nếu có) nhằm giải ngân hết nguồn vốn được giao theo quy định.

III. Kiến nghị

Qua kết quả thực hiện giá trị khối lượng, giải ngân kinh phí các CTMTQG hàng năm (hết niên độ theo quy định) do cơ quan Thường trực BCĐ các CTMTQG báo cáo và đề xuất, đề nghị xử lý các đơn vị theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1812/UBND-KTTH ngày 22/8/2013 về việc tăng cường giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong quản lý đầu tư XDCB và hạn chế chuyển nguồn sang năm sau để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành kế hoạch năm 2016.

Trên đây là báo cáo kết quả tình hình thực hiện các CTMTQG năm 2015 và một số nhiệm vụ, giải pháp chính để thực hiện các CTMTQG năm 2016./.

| Nơi nhận: - UBND tỉnh (báo cáo), - Trưởng BCĐ các CTMTQG; - Thành viên BCĐ các CTMTQG; - UBND các huyện, thành phố; - Lưu VT, TT BCĐ, ĐNL (30b) | KT. TRƯỞNG BAN PHÓ TRƯỞNG BAN GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Lê Ngọc Tuấn |
| --- | --- |

PHỤ BIỂU

# Footnotes

() Giao tại Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 10/12/1014 của UBND tỉnh; điều chỉnh giảm 280 triệu đồng vốn sự nghiệp CTMTQG Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tại Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 12/11/2015 của UBND tỉnh.

() Vì đến nay chưa có doanh nghiệp nào tham gia triển khai dự án tại tỉnh và chưa có lao động tham gia xuất khẩu lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ từ nguồn kinh phí này.

() Vì không đủ số lượng để mở lớp.

() Theo Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2015.

() Trong đó có 7 triệu đồng năm trước chuyển sang.

() Trong đó có 44 triệu đồng của năm trước chuyển sang.

() Dự án hỗ trợ lao động nông thôn học nghề thuộc CTMTQG Việc làm và Dạy nghề do UBND huyện Đăk Tô; Tu Mơ Rông làm chủ đầu tư thực hiện giải ngân thấp (lần lượt 40,6% và 55,4%); Dự án Chăm sóc bảo vệ rừng, giao đất, giao rừng thuộc Chương trình 30a do UBND huyện Tu Mơ Rông, Kon Plông làm chủ đầu tư thực hiện giải ngân thấp (lần lượt 20,9% và 58,1%).

() Gồm 09 đơn vị: UBND thành phố Kon Tum, UBND huyện Đăk Hà, UBND huyện Sa Thầy, UBND huyện Đăk Glei, UBND huyện Tu Mơ Rông, UBND huyện Ngọc Hồi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban dân tộc tỉnh và Công an tỉnh.