| UBND TỈNH KON TUM | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BCĐ CÁC CTMTQG TỈNH | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: /BC-BCĐ | Kon Tum, ngày tháng năm 2014 |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) 6 tháng đầu năm 2014 và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện kế hoạch các CTMTQG trong 6 tháng cuối năm 2014

Căn cứ Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg, ngày 04/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-CT, ngày 03/01/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo các CTMTQG tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Kế hoạch hoạt động số 03/KH-BCĐ ngày 17/3/2014 của Ban chỉ đạo các CTMTQG tỉnh Kon Tum trong năm 2014;

Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-BCĐ, ngày 11/6/2014 của Ban chỉ đạo các CTMTQG về việc kiểm tra tình hình thực hiện các CTMTQG 6 tháng đầu năm 2014 trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan quản lý và thực hiện các CTMTQG, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Kho bạc nhà nước tỉnh Kon Tum; Ban chỉ đạo (BCĐ) các CTMTQG báo cáo tình hình thực hiện các CTMTQG 6 tháng đầu năm 2014 và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện kế hoạch các CTMTQG trong 6 tháng cuối năm 2014 như sau:

A. Kết quả kiểm tra thực tế và làm việc trực tiếp với một số cơ quan quản lý, thực hiện CTMTQG trong 6 tháng đầu năm 2014:

Tổng kinh phí các CTMTQG năm 2014 bố trí cho các đơn vị được kiểm tra trực tiếp quản lý, thực hiện  là 149.957 triệu đồng. Trong đó: Kế hoạch giao trong năm: 54.910 triệu đồng; nguồn năm trước chuyển sang: 12.244 triệu đồng; nguồn huy động dân: 101 triệu đồng và các nguồn vốn lồng ghép khác: 82.703 triệu đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2014, các đơn vị được kiểm tra, giá trị khối lượng đã thực hiện được 28.308 triệu đồng, đạt 18,88% và đã giải ngân được 28.662 triệu đồng, đạt 19,11% (so tổng kinh phí đã bố trí). Chi tiết cụ thể tại phụ biểu số 01.

* Đánh giá chung về tình hình thực hiện các CTMTQG đối với các đơn vị được kiểm tra:

1. Kết quả đạt được:

a) Công tác triển khai kế hoạch, phối hợp, chỉ đạo thực hiện:

- Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh giao kế hoạch, đa số các đơn vị, địa phương đã kịp thời phân khai, giao kế hoạch cho các đơn vị thực hiện.

- Các chủ đầu tư cơ bản thực hiện đúng các quy định hiện hành về danh mục dự án, hoạt động, định mức chi theo hướng dẫn đối với từng CTMTQG.

- Đa số đã có sự phối hợp giữa các cơ quan cấp tỉnh với các địa phương trong quá trình triên khai thực hiện trên CTMTQG trên địa bàn nên việc các dự án, hoạt động được thực hiện theo tiến độ. Còn một số công trình do các Sở, ngành làm chủ đầu tư chưa kịp thời thông tin, phối hợp với chính quyền địa phương khi triển khai trên địa bàn.

b) Công tác chuẩn bị và kết quả thực hiện các nguồn vốn:

- Nguồn vốn đầu tư phát triển và sự nghiệp có tính chất đầu tư XDCB: Tại thời điểm kiểm tra, hầu hết các đơn vị được giao làm chủ đầu tư đang tập trung vào công tác chuẩn bị đầu tư để triển khai thực hiện, nên giá trị giải ngân đạt thấp, chủ yếu giải ngân từ những công trình chuyển tiếp (đạt 20% so với tổng kinh phí đã bố trí để thực hiện). Riêng UBND TP Kon Tum vẫn chưa tổng hợp được đầy đủ danh mục từng công trình phân cấp về cho UBND các xã để thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng Chương trình 135. Ngoài ra, các công trình được đầu tư từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới phải chờ mua xi măng tập trung theo chỉ đạo của UBND tỉnh nên kết quả thực hiện còn chậm. Qua kiểm tra thực địa một số công trình, khối lượng thực hiện phù hợp với số liệu báo cáo của đơn vị bằng văn bản.

- Về nguồn vốn sự nghiệp: Tại thời điểm kiểm tra, hầu hết các đơn vị đều có khối lượng và giải ngân rất thấp (14,48% so với tổng kinh phí đã bố trí). Tất cả 04 đơn vị được kiểm tra vẫn chưa phân khai nội dung nguồn vốn sự nghiệp CTMTQG Nước sạch và VSMTNT để thực hiện (100 triệu đồng/đơn vị).

- Các chủ đầu tư đang tập trung hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thi công. Một số đơn vị được kiểm tra tổng hợp chưa đầy đủ các nguồn vốn đã bố trí.

2. Tồn tại, nguyên nhân:

a) Tồn tại:

- Hầu hết các chủ đầu tư chưa xây dựng tiến độ triển khai thực hiện chương trình, dự án để làm cơ sở triển khai thực hiện và đánh giá tiến độ thực hiện; chậm triển khai các nhiệm vụ đã được giao và hướng dẫn từ đầu năm.

- Hầu hết các đơn vị chưa triển khai tốt việc lồng ghép các nguồn vốn đầu tư từ các chương trình, dự án và huy động sự tham gia đóng góp của người dân.

- Công tác phối hợp giữa các ngành cấp tỉnh và địa phương (huyện) tuy đã thực hiện tương đối tốt, nhưng việc cung cấp thông tin về kế hoạch, kết quả thực hiện giữa các ngành và UBND huyện không được thường xuyên, chưa kịp thời và đầy đủ, nên việc phối hợp chỉ đạo và điều hành thực hiện các CTMTQG trên địa bàn chưa chặt chẽ.

b) Nguyên nhân của các tồn tại trên:

- Việc quản lý, đôn đốc các cơ quan quản lý chương trình đối với các đơn vị được giao hoặc ủy quyền trực tiếp thực hiện không được thường xuyên. Một số cơ quan quản lý chương trình, đơn vị trực tiếp thực hiện khi gặp khó khăn, vướng mắc chưa chủ động báo cáo, đề xuất kịp thời để cấp có thẩm quyền tháo gỡ.

- Công tác cập nhật các quy định hiện hành về quản lý, điều hành chương trình ít được quan tâm;

- Việc giao cho UBND xã làm chủ đầu tư (và huy động thêm nguồn lực từ dân) là thực hiện đúng theo chủ trương đẩy mạnh phân cấp. Tuy nhiên, năng lực, quy trình thực hiện của cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu, còn lúng túng trong việc triển khai thực hiện.

- Vốn giao thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới ít so với nhu cầu thực hiện chương trình trên địa bàn nên khó khăn trong việc bố trí và thực hiện.

B. Kết quả thực hiện các CTMTQG 6 tháng đầu năm 2014 qua tổng hợp báo cáo của các đơn vị.

* Tổng kinh phí bố trí để thực hiện các CTMTQG năm 2014: 399.588 triệu đồng, Trong đó:

- Vốn ĐTPT: 					289.843 triệu đồng (chiếm 72,54%)

- Vốn sự nghiệp có tính chất XDCB: 	27.281 triệu đồng (chiếm 6,83%);

- Vốn sự nghiệp: 				82.465 triệu đồng (chiếm 20,64%).

* Gồm các nguồn vốn sau:

- Giao trong năm: 229.800 triệu đồng; Trong đó: Vốn ĐTPT: 135.140 triệu đồng; vốn sự nghiệp có tính chất XDCB: 22.888 triệu đồng; Vốn sự nghiệp: 71.772 triệu đồng;

- Nguồn năm trước chuyển sang: 28.885 triệu đồng; Trong đó: Vốn ĐTPT: 13.900 triệu đồng; Vốn sự nghiệp có tính chất XDCB: 4.393 triệu đồng; Vốn sự nghiệp: 10.593 triệu đồng;

- Nguồn huy động dân: 201 triệu đồng; Trong đó: Vốn ĐTPT: 101 triệu đồng; Vốn sự nghiệp: 100 triệu đồng;

- Nguồn lồng ghép khác: 140.703 triệu đồng (Vốn ĐTPT);

Đến ngày 30/6/2014, tổng giá trị khối lượng hoàn thành là 90.063 triệu đồng; đã giải ngân: 96.322 triệu đồng, đạt 24,11% tổng kinh phí đã bố trí. Trong đó: vốn ĐTPT: 68.519 triệu đồng; Vốn sự nghiệp có tính chất XDCB: 18.311 triệu đồng; Vốn sự nghiệp: 9.026 triệu đồng.

Ước thực hiện đến ngày 30/12/2014, tổng giá trị giải ngân của 13 CTMTQG được 380.615 triệu đồng (đạt 95,25% tổng kinh phí đã giao). Dự kiến còn tồn 18.974 triệu đồng là do hết thời hạn để giải ngân nguồn năm trước kéo dài sang

* Tình hình thực hiện cụ thể từng CTMTQG như sau:

1. Chương trình MTQG Việc làm và dạy nghề

Với 5 dự án thành phần, được bố trí vốn thực hiện là 23.709 triệu đồng, trong đó kế hoạch giao đầu năm là 10.613 triệu đồng, chuyển nguồn năm trước sang là 10.628 triệu đồng, nguồn huy động khác là 2.468 triệu đồng. Khối lượng thực hiện và giải ngân đến 30/6/2014 là 3.492 triệu đồng, đạt 14,73% so với tổng kinh phí đã bố trí. Ước đến 31/12/2014 giá trị giải ngân chỉ đạt 55,17% tổng kinh phí đã bố trí. Nguyên nhân chính vì nguồn kinh phí năm trước chuyển sang là 10.628 triệu đồng, đã hết thời hạn giải ngân theo quy định của Bộ Tài chính.

Đến nay, các nhiệm vụ của chương trình đã được triển khai nhưng chỉ tiêu đạt so với kế hoạch giao vẫn còn thấp, đặc biệt Nhiệm vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài vẫn chưa thực hiện được. Vì sử dụng kinh phí để hỗ trợ cho người lao động tham gia xuất khẩu lao động được thực hiện thông qua ký hợp đồng với các doanh nghiệp xuất khẩu lao động. Tuy nhiên đến nay chưa có doanh nghiệp nào tham gia triển khai dự án tại tỉnh và chưa có lao động tham gia xuất khẩu lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ từ nguồn kinh phí này.

2. Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững.

Tổng kinh phí được bố trí thực hiện chương trình năm 2014 là 179.272 triệu đồng. Đến 30/6/2014, chương trình đã giải ngân được 59.664 triệu đồng, đạt 33,28% nguồn kinh phí bố trí đầu năm, Gồm: Dự án thuộc Chương trình 30a và Chương trình 135 giải ngân được: 59.517 triệu đồng (đạt 33,33% so với tổng kinh phí giao); Dự án Nhân rộng mô hình giảm nghèo và Dự án nâng cao năng lực truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình đã hoàn thành thủ tục và sẽ tiến hành giải ngân trong quý III. Ước đến 31/12/2014, chương trình giải ngân được 172.944 triệu đồng, đạt 97,61% tổng kinh phí giao. Nguyên nhân chính là do 6.327 triệu đồng nguồn kinh phí từ năm 2013 chuyển sang hết thời hạn giải ngân, đặc biệt các dự án do huyện Tu Mơ Rông làm chủ đầu tư còn tồn 5.790 triệu đồng.

3. Chương trình MTQG Nước sạch và VSMTNT

Tổng kinh phí thực hiện Chương trình MTQG Nước sạch và VSMTNT năm 2014 là 20.578 triệu đồng. Ngay sau khi được giao vốn, các địa phương đã tích cực triển khai thực hiện. Kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm được 12.081 triệu đồng về khối lượng và giải ngân được 12.729 triệu đồng, đạt 61,86% so với kế hoạch. Chương trình đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng đầu năm. Ước tiến độ giải ngân đến 31/12/2014 đạt 94,84 % tổng kinh phí đã bố trí. Nguyên nhân do không giải ngân hết 1.062 triệu đồng chuyển nguồn từ năm trước sang.

4. Chương trình MTQG Y tế

Có 5 dự án thành phần với tổng kinh phí được bố trí là 2.863 triệu đồng. Tính đến thời điểm 30/6/2014 đã giải ngân được 1.970 triệu đồng, đạt 68,81% tổng kinh phí đã bố trí. Ước đến 31/12/2014, chương trình hoàn thành được 100% vốn đã bố trí. Dự kiến một số mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện không đạt so với kế hoạch giao: Cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em; tỷ lệ các huyện điểm được giám sát theo kế hoạch.

5. Chương trình MTQG Dân số Kế hoạch hóa gia đình

Đến 30/6/2014, chương trình đã thực hiện được 2.095 triệu đồng trong tổng số vốn giao đầu năm là 3.327 triệu đồng, đạt 62,94% so với tổng kinh phí đã bố trí. Chương trình ước thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và giải ngân 100% vốn giao vào thời điểm 31/12/2014.

6. Chương trình MTQG Vệ sinh an toàn thực phẩm

Được bố trí 560 triệu đồng trong năm 2014 để thực hiện 5 dự án thành phần. Đến 30/6/2014, chương trình đã thực hiện giải ngân được 310 triệu đồng, đạt 55,36% kế hoạch vốn giao. Ước đến 31/12/2014, chương trình hoàn thành 99,82% kế hoạch vốn đã bố trí cũng như các mục tiêu giao đầu năm.

7. Chương trình MTQG Văn hóa

Tổng kinh phí thực hiện 5 dự án thành phần của Chương trình MTQG về văn hóa là 5.244 triệu đồng; Trong đó kế hoạch 2014 giao là 4.465 triệu đồng và 779 triệu đồng được chuyển từ năm 2013 sang. Trong 6 tháng đầu năm, đa số các dự án đã được phân khai và có kế hoạch thực hiện cụ thể, tuy nhiên đang trong giai đoạn triển khai thực hiện nên giá trị khối lượng và giải ngân rất thấp, chỉ đạt 11,06% so với tổng kinh phí thực hiện. Ước đến 31/12/2014, chương trình thực hiện cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra và giá trị giải ngân đạt 88,56% tổng kinh phí đã bố trí .

8. Chương trình MTQG Giáo dục và đào tạo

Chương trình MTQG về Giáo dục và Đào tạo có 4 dự án thành phần với tổng kinh phí đã bố trí để thực hiện là 22.534 triệu đồng, trong đó có 554 triệu đồng của năm 2013 chuyển sang. Đến thời điểm 30/6/2014 chương trình thực hiện đạt 53,82% giá trị giải ngân so với kế hoạch vốn. Dự kiến đến 31/12/2013 chương trình giải ngân đạt 99,82% tổng kinh phí đã bố trí. Chương trình dự kiến hoàn thành 100% các mục tiêu, nhiệm vụ đã giao đầu năm.

9. Chương trình MTQG Phòng chống ma túy

Tổng kinh phí được bố trí để thực hiện 3 dự án của chương trình MTQG về phòng chống ma túy là 930 triệu đồng. Trong 6 tháng đầu năm, chương trình đã hoàn thành được 230 triệu đồng, chiếm 24,73% tổng số vốn giao. Ước đến 31/12/2014, chương trình đạt được 100% về giá trị khối lượng và giải ngân so với kế hoạch được giao.

10. Chương trình MTQG Phòng chống tội phạm

Được bố trí 220 triệu đồng để thực hiện Dự án tăng cường chương trình giáo dục, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình. Đến 30/6/2014 chương trình thực hiện được 25% kế hoạch vốn giao. Ước đến 31/12/2014, chương trình hoàn thành 100% các nhiệm vụ kế hoạch đề ra cũng như giá trị giải ngân vốn.

11. Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới

Tổng kế hoạch vốn năm 2014 được giao trên địa bàn toàn tỉnh là 137.967 triệu đồng, trong đó kế hoạch CTMTQG giao đầu năm là 4.130 triệu đồng, vốn năm 2013 chưa sử dụng hết chuyển qua là 212 triệu đồng và các nguồn vốn lồng ghép khác để thực hiện chương trình là 133.625 triệu đồng. Hầu hết các địa phương đang trong giai đoạn triển khai thực hiện, chờ tỉnh ban hành Đề án, cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới và hướng dẫn thực hiện nên giá trị khối lượng và giải ngân chưa nhiều. Đến 30/6/2014, chương trình mới chỉ giải ngân được 2.387 triệu đồng, đạt 1,73% tổng kinh phí bố trí. Ước đến 31/12/2013 chương trình giải ngân đạt 99,85% so với kế hoạch giao.

12. Chương trình MTQG Phòng chống HIV Trong 6 tháng đầu năm 2014, các hoạt động thông tin giáo dục truyền thông và giám sát phòng chống HIV/AIDS được đẩy mạnh và thực hiện tốt tại các địa bàn, đặc biệt là các xã, thôn trọng điểm về HIV/AIDS. Chương trình đã giải ngân được 530 triệu đồng, đạt 72,31% so với kế hoạch giao đầu năm là 733 triệu đồng. Ước đến 31/12/2014, chương trình giải ngân hết 100% tổng số vốn đã bố trí và thực hiện 100% các mục tiêu nhiệm vụ đề ra.

13. Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo

Tổng kinh phí bố trí để thực hiện chương trình năm 2014 là 1.652 triệu đồng, trong đó nguồn năm trước chuyển sang là 152 triệu đồng. Trong 6 tháng đầu năm, chương trình chủ yếu đang trong giai đoạn thực hiện các bước lập dự toán và thẩm định dự toán nên giá trị khối lượng thực hiện và giải ngân thấp, chỉ đạt 9,32% so với tổng kinh phí thực hiện. Ước đến 31/12/2013 chương trình giải ngân đạt 93,81% vốn bố trí đầu năm và 100% mục tiêu nhiệm vụ đã giao.

(Chi tiết về giá trị khối lượng và giải ngân của từng dự án tại phụ biểu số 02; Kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể đối với từng CTMTQG tại phụ biểu số 03).

II. Một số tồn tại, nguyên nhân:

1. Tồn tại:

- Một số chủ đầu tư (chủ yếu ở cấp huyện) thiếu chủ động trong triển khai thực hiện chương trình; không tổng hợp nội dung phân khai các nhiệm vụ báo cáo về cơ quan có thẩm quyền theo quy định (UBND TP Kon Tum; UBND các huyện: Đăk Glei; Đăk Tô; Kon Rẫy; Sa Thầy); tổng hợp thiếu nguồn vốn đã được bố trí (UBND TP Kon Tum; UBND huyện Sa Thầy);

- Công tác chỉ đạo ở một số địa phương (huyện) thiếu kịp thời, do đó một số dự án được phân cấp cho huyện trực tiếp triển khai thực hiện thì triển khai quá chậm, khó khăn vướng mắc chưa được phản ảnh kịp thời để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét tháo gỡ dẫn đến không giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2013 được phép kéo dài đến 30/6/2014 (Huyện Tu Mơ Rông; Huyện Sa Thầy; Sở Y tế). Nguồn vốn sự nghiệp năm 2013 các địa phương không thực hiện giải ngân kịp tiến độ nhưng không báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh cho nhiệm vụ hoặc đơn vị khác nên khối lượng vốn sự nghiệp còn tồn, chưa được phép thực hiện tiếp trong năm 2014 lớn; khối lượng thực hiện, giải ngân thuộc kế hoạch năm 2014 đạt quá thấp (Dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở tất cả các huyện: 0,16%; Sự nghiệp 30a: 0,13%; Chương trình nông thôn mới: 1,73%).

- Đối với các công trình chuẩn bị đầu tư hoặc khởi công mới, các chủ đầu tư chưa tích cực triển khai thực hiện từ đầu năm. Vì vậy, khối lượng thực hiện và giải ngân của các CTMTQG chủ yếu thuộc các công trình chuyển tiếp, trả nợ khối lượng và thực hiện kinh phí sự nghiệp mang tính chất thường xuyên dẫn đến tổng giá trị khối lượng thực hiện và giá trị giải ngân đạt thấp.

- Các đơn vị thực hiện thiếu quan tâm đến báo cáo và vướng mắc, tồn tại trpng việc thực hiện nhiệm vụ của từng chương trình, dự án mà chỉ mới chú trọng đến giá trị giải ngân nên có phần ảnh hưởng đến hiệu quả các chương trình.

2. Nguyên nhân của những tồn tại:

- Đội ngũ cán bộ (chuyên viên giúp việc) chậm cập nhật những thay đổi về cơ chế chính sách, chưa kịp thời trong việc tham mưu cho lãnh đạo; - Công tác cập nhật thông tin về quy định quản lý, điều hành, thanh quyết toán vốn chương trình ít được quan tâm (nhất là đối với chuyên viên ở các huyện); - Đối với các công trình chuẩn bị đầu tư hoặc khởi công mới, các chủ đầu tư chưa tích cực triển khai thực hiện từ đầu năm.

- Năng lực quản lý, điều hành của một số chủ đầu tư (tập trung chủ yếu ở cấp huyện) còn nhiều hạn chế, thiếu tích cực nên triển khai chậm, cụ thể đối với dự án đầu tư cơ sở hạ tầng xã, thôn đặc biệt khó khăn.

- Đề án, cơ chế đặc thù và hướng dẫn thực hiện Chương trình nông thôn mới vẫn chưa được kịp thời nên các huyện lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện.

C. Kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo:

I. Về công tác của Ban chỉ đạo:

- Sau khi giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2014, Ban chỉ đạo đã đôn đốc các cơ quan quản lý, thực hiện chương trình tiến hành phân khai và đăng ký cụ thể nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch cho các cơ quan tham mưu tổng hợp. Các cơ quan quản lý, thực hiện chương trình đã tiến hành thực hiện phân khai đúng nội dung, nhiệm vụ. Tuy nhiên, còn nhiều đơn vị chưa xây dựng tiến độ triển khai chương trình, dự án để làm cơ sở triển khai thực hiện .

- Thực hiện quy chế hoạt động của BCĐ, đã tiến hành xây dựng kế hoạch hoạt động của BCĐ trong năm 2014.

- Tổ chức tổng kết tình hình thực hiện các CTMTQG năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014.

- Có Công văn gửi các đơn vị về việc báo cáo tình hình thực hiện các CTMTQG trong Quý 1 năm 2014 và các nội dung khác.

- Ban hành báo cáo tình hình thực hiện các CTMTQG 3 tháng đầu năm 2014 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Đã tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện các CTMTQG 6 tháng đầu năm 2014 ở một số địa phương;

II. Nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo:

- Trên cơ sở quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, mỗi chương trình đều có thành viên BCĐ theo dõi. Một số thành viên BCĐ đã quan tâm chỉ đạo triển khai tốt chương trình do mình quản lý, tiến hành kiểm tra đôn đốc các đơn vị trực tiếp thực hiện chương trình.

- Thường xuyên cập nhật các thông tin liên quan đến cơ chế quản lý, chế độ tài chính liên quan đến chương trình để áp dụng đảm bảo các quy định hiện hành.

III. Một số tồn tại, nguyên nhân đối với hoạt động của Ban chỉ đạo:

1. Tồn tại:

- Nội dung báo cáo của các cơ quan quản lý từng chương trình không cập nhật đầy đủ, chưa phân khai rõ nguồn vốn và danh mục công trình làm cho việc tổng hợp báo cáo của cơ quan Thường trực BCĐ gặp khó khăn trong việc so sánh, đối chiếu và tổng hợp số liệu giữa các đơn vị có liên quan (đặc biệt là CTMTQG Giảm nghèo bền vững; CTMTQG Việc làm và Dạy nghề và CTMTQG Xây dựng Nông thôn mới).

- Số liệu giải ngân nguồn vốn của các cơ quan quản lý chương trình, các địa phương và Kho bạc nhà nước tỉnh không khớp nhau gây khó khăn cho Thường trực BCĐ tổng hợp báo cáo.

2. Nguyên nhân:

- Một số chương trình có nhiều cơ quan, đơn vị cùng thực hiện nên báo cáo kết quả về cơ quan quản lý chương trình không kịp thời và đầy đủ nội dung yêu cầu đề ra (Chương trình Việc làm và Dạy nghề).

- Sự phối hợp giữa các địa phương và các cơ quản quản lý chương trình chưa được tốt về công tác báo cáo và triển khai thực hiện các dự án tại địa phương.

- Công tác bố trí cán bộ theo dõi, tham mưu quản lý chương trình ở một số cơ quan quản lý, thực hiện chương trình chưa được quan tâm đúng mức; Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo dõi chương trình lâu nay chưa được các Bộ, ngành Trung ương tổ chức (đối với một số chương trình có thay đổi nội dung dự án, hoặc chương trình mới được đưa vào giai đoạn 2011-2015).

D. Một số nhiệm vụ, giải pháp, kiến nghị để hoàn thành các CTMTQG trong 6 tháng cuối năm 2014.

Để hoàn thành các CTMTQG theo kế hoạch giao tại Quyết định 1047/QĐ-UBND ngày 11/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 trong 6 tháng còn lại của năm 2014, đề nghị các cơ quan quản lý, thực hiện các CTMTQG, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Kho bạc tỉnh Kon Tum; Ban chỉ đạo các CTMTQG cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

I. Nhiệm vụ:

- Triển khai thực hiện đầy đủ nội dung kế hoạch hoạt động năm 2014 của BCĐ các CTMTQG đã được ban hành. Trong đó chú trọng công tác kiểm tra tình hình thực hiện nhằm tham mưu cho UBND tỉnh những giải pháp cần thiết để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ của từng CTMTQG.

- Các sở, ngành rà soát lại quá trình thực hiện nhiệm vụ của chương trình mình quản lý. Báo cáo cơ quan thẩm quyền kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. - Cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nhất là đối với các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển và sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản.

- Tự kiểm tra, rà soát tiến độ, nếu có công trình (dự án) không thể triển khai thực hiện thì đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh để giải ngân hết vốn trong năm. - Thường xuyên đôn đốc các đơn vị thực hiện các CTMTQG triển khai kế hoạch được giao trong năm, tự kiểm tra, rà soát tiến độ, nếu có công trình (dự án) không thể triển khai thực hiện thì đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh cho phù hợp. - Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo 9 tháng và cả năm 2014 theo quy định, trong báo cáo cần nêu đầy đủ các nguồn vốn (kể cả vốn lồng ghép do UBND tỉnh giao và vốn do đơn vị, địa phương tự lồng ghép; vốn huy động dân…); làm rõ kết quả thực hiện (nhiệm vụ, kinh phí). Quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc cần có kiến nghị để cơ quan thường trực Ban chỉ đạo nghiên cứu tham mưu cấp có thẩm quyền tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2014.

- Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo các CTMTQG tiếp tục xây dựng kế hoạch kiểm tra vào cuối năm 2014 để nắm bắt tình hình thực hiện, uốn nắn kịp thời các sai phạm (nếu có), tham mưu cho UBND tỉnh những giải pháp cần thiết để thực hiện tốt các nhiệm vụ của từng chương trình MTQG nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đạt khối lượng, giải ngân hết nguồn vốn được giao trong năm. Sau đợt kiểm tra, cơ quan Thường trực các CTMTQG tham mưu cấp có thẩm quyền điều chuyển vốn đối với các công trình không có khả năng giải ngân hết vốn được giao trong năm theo quy định hiện hành.

II. Giải pháp:

- Tiếp tục tăng cường vai trò chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp trong việc thực hiện các CTMTQG.

- Áp dụng nghiêm biện pháp xử lý hành chính (qui trách nhiệm cá nhân liên quan) và tài chính (giảm bố trí ngân sách đối với đơn vị, địa phương tương ứng với số kinh phí không giải ngân được thuộc kế hoạch năm 2014 hoặc kế hoạch năm 2015) đối với chủ đầu tư không thực hiện giải ngân hết nguồn vốn được giao (trừ trường hợp khách quan).

- Các cơ quan quản lý, thực hiện chương trình cần rà soát lại về năng lực, tinh thần trách nhiệm trong của bộ phận tham mưu quản lý, thực hiện chương trình (chuyên viên giúp việc, phòng ban chuyên môn...) để kịp thời có biện pháp khắc phục yếu kém.

- Tăng cường công tác tự kiểm tra đối với từng chương trình. Trên cơ sở kiểm tra, nếu có khó khăn vướng mắc kịp thời phản ảnh, đề xuất hướng giải quyết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Các cơ quan quản lý, thực hiện chương trình khẩn trương rà soát, đề xuất điều chỉnh kinh phí trong nội bộ chương trình, cùng hoặc khác chủ đầu tư (nếu có) nhằm giải ngân hết nguồn vốn được giao theo quy định.

III. Kiến nghị:

- Qua kết quả thực hiện giá trị khối lượng, giải ngân kinh phí các CTMTQG hàng năm (hết niên độ theo quy định) do cơ quan Thường trực BCĐ các CTMTQG báo cáo và đề xuất, có hình thức xử lý thích hợp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành kế hoạch giao trong các tháng còn lại của năm 2014.

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh có biện pháp để thực hiện báo cáo giải ngân nguồn vốn sự nghiệp các CTMTQG theo từng nội dung để Thường trực Ban chỉ đạo các CTMTQG có cơ sở theo dõi, so sánh, quản lý, báo cáo được kịp thời, chính xác và đầy đủ. Đồng thời, để kịp thời điều chỉnh nhằm giải ngân hết kế hoạch vốn đã bố trí, tránh để tồn nguồn vốn sự nghiệp quá nhiều như năm 2013. - Đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành Đề án, cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới và hướng dẫn thực hiện để các đơn vị kịp thời triển khai, thực hiện; xem xét bổ sung nguồn vốn lập quy hoạch chi tiết xây dựng nông thôn mới.

- Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục có văn bản xin Trung ương cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn sự nghiệp các CTMTQG còn tồn của năm 2013.  Trên đây là báo cáo kết quả tình hình thực hiện các CTMTQG 6 tháng đầu năm 2014 và một số nhiệm vụ, giải pháp chính để hoàn thành các CTMTQG năm 2014./.

| Nơi nhận: - UBND tỉnh (báo cáo), - Trưởng BCĐ các CTMTQG; - Thành viên BCĐ các CTMTQG; - UBND các huyện, thành phố; - Lưu VT, TT BCĐ, NHTr (30b) | KT. TRƯỞNG BAN PHÓ TRƯỞNG BAN GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Lê Ngọc Tuấn |
| --- | --- |

# Footnotes

Gồm UBND các huyện: Ngọc Hồi, Đăk Glei, Sa Thầy và TP. Kon Tum.

UBND huyện Sa Thầy chưa tổng hợp 115 triệu đồng nguồn sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo; UBND TP Kon Tum tổng hợp thiếu 800 triệu đồng nguồn vốn Nước sạch và VSMTNT; UBND huyện Đăk Glei tổng hợp thiếu các nguồn vốn lồng ghép để thực hiện chương trình nông thôn mới.

Theo các Quyết định của UBND tỉnh: số 1047/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 (229.402 triệu đồng) và số 445/QĐ-UBND ngày 15/5/2014 (398 triệu đồng).

Điển hình là UBND huyện Tu Mơ Rông tồn 12.009,6 triệu đồng; UBND TP Kon Tum tồn 4.139 triệu đồng.

Trong đó huyện Sa Thầy để tồn 785 triệu đồng (Công trình cấp nước sinh hoạt làng Đăk Wớt và Đăk Yo, xã Hơ Moong); Sở Y tế tồn 225 triệu đồng.

nguồn vốn, trong đó Huyện Sa Thầy để tồn 785 triệu đồng (Công trình cấp nước sinh hoạt làng Đăk Wớt và Đăk Yo, xã Hơ Moong); Sở Y tế không giải ngân hết 225 triệu đồng.

Có 01 triệu đồng từ năm trước chuyển sang hết hạn giải ngân.

Nguyên nhân do dự án Xây dựng trung tâm văn hóa xã Sa Sơn huyện Sa Thầy do huyện Sa Thầy làm chủ đầu tư không giải ngân được 600 triệu đồng đã bố trí từ năm 2013.

Trừ các đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa- TT- DL; huyện Đăk Tô, huyện Tu Mơ Rông.