| UBND TỈNH KON TUM | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BCĐ CÁC CTMTQG TỈNH | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: /BC-BCĐ | Kon Tum, ngày tháng năm 2015 |

BÁO CÁO

Tổng kết tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) năm 2014 và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để

thực hiện kế hoạch các CTMTQG trong năm 2015

Căn cứ Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg, ngày 04/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-CT, ngày 03/01/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo các CTMTQG tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Kế hoạch hoạt động số 03/KH-BCĐ ngày 17/3/2014 của Ban chỉ đạo các CTMTQG tỉnh Kon Tum trong năm 2014;

Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan quản lý và thực hiện các CTMTQG, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Kho bạc nhà nước tỉnh Kon Tum; Ban chỉ đạo (BCĐ) các CTMTQG báo cáo tổng kết tình hình thực hiện các CTMTQG năm 2014 và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện kế hoạch các CTMTQG trong năm 2015 như sau:

A. Đánh giá tình hình thực hiện các CTMTQG năm 2014:

I. Kết quả thực hiện các CTMTQG năm 2014.

* Tổng kinh phí bố trí để thực hiện các CTMTQG năm 2014: 410.575 triệu đồng, Trong đó:

- Vốn ĐTPT: 	298.379 triệu đồng (chiếm 72,67%)

- Vốn sự nghiệp có tính chất XDCB: 	25.391 triệu đồng (chiếm 6,18%)

- Vốn sự nghiệp: 	86.805 triệu đồng (chiếm 21,14%)

* Gồm các nguồn vốn sau:

- Giao trong năm: 242.682 triệu đồng(); Trong đó: Vốn ĐTPT: 144.073 triệu đồng; vốn sự nghiệp có tính chất XDCB: 23.736 triệu đồng; Vốn sự nghiệp: 74.873 triệu đồng;

- Nguồn năm trước chuyển sang: 11.972 triệu đồng; Trong đó: Vốn sự nghiệp có tính chất XDCB: 600 triệu đồng; Vốn sự nghiệp: 11.372 triệu đồng;

- Nguồn huy động dân:100 triệu đồng (Vốn sự nghiệp);

- Nguồn lồng ghép khác: 155.821 triệu đồng (Vốn ĐTPT);

Đến ngày 31/01/2015, tổng giá trị khối lượng hoàn thành là 273.421 triệu đồng; đã giải ngân: 273.421 triệu đồng, đạt 66,59% tổng kinh phí đã bố trí. Trong đó: vốn ĐTPT: 186.327 triệu đồng; Vốn sự nghiệp có tính chất XDCB: 24.139 triệu đồng; Vốn sự nghiệp: 62.954 triệu đồng.

Ước thực hiện đến ngày 30/6/2015, tổng giá trị giải ngân của 13 CTMTQG được 393.870 triệu đồng (đạt 95,93% tổng kinh phí đã giao). Dự kiến còn tồn 16.704 triệu đồng, chủ yếu là do Dự án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn còn tồn: 8.004 triệu đồng; vốn sự nghiệp Chương trình giảm nghèo bền vững còn tồn: 8.193 triệu đồng (trong đó có 1.711 triệu đồng không có nhiệm vụ chi). Tình hình thực hiện cụ thể từng CTMTQG như sau:

1. Chương trình MTQG Việc làm và dạy nghề

Tổng kinh phí được bố trí để thực hiện chương trình năm 2014 là 29.867 triệu đồng. Khối lượng thực hiện và giải ngân đến 31/01/2015 là 21.139 triệu đồng, đạt 70,78% so với tổng kinh phí đã bố trí. Ước đến 30/6/2015 giá trị giải ngân chỉ đạt 75,84% tổng kinh phí đã bố trí. Nguyên nhân chính vì nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước chuyển sang là 7.216 triệu đồng để thực hiện tiểu dự án “Hỗ trợ lao động nông thôn học nghề; xây dựng chương trình, học liệu; bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, người dạy nghề”, Bộ Tài chính có văn bản cho phép tiếp tục giải ngân chậm nên các đơn vị không kịp triển khai thực hiện. Ngoài ra vì người lao động đăng ký học nghề còn hạn chế về số lượng nên không đủ mở lớp và một số nghề phải học tập trung tại cơ sở dạy nghề để đảm bảo trang thiết bị dạy học thì người lao động lại không muốn đi xa. Bên cạnh đó, học viên học nghề phi nông nghiệp học ra không tìm được việc làm nên khó khăn trong việc mở lớp, đào tạo nghề.

2. Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững.

Tổng kinh phí được bố trí thực hiện chương trình năm 2014 là 177.274  triệu đồng. Đến 31/01/2015, chương trình đã giải ngân được 133.175 triệu đồng, đạt 75,12% nguồn kinh phí bố trí đầu năm. Ước đến 30/6/2015, chương trình giải ngân được 168.977 triệu đồng, đạt 95,32% tổng kinh phí giao. Nguyên nhân chính là do nguồn kinh phí sự nghiệp của chương trình 30a và chương trình 135 còn tồn 8.193 triệu đồng (trong đó UBND huyện Tu Mơ Rông còn tồn 2.113 triệu đồng do chuyển nguồn sang không kịp triển khai thực hiện; vốn hỗ trợ phát triển sản xuất còn tồn của huyện Đăk Glei 701 triệu đồng; huyện Đăk Hà 764 triệu đồng; Thành phố Kon Tum 862 triệu đồng ) và 1.711 triệu đồng vốn sự nghiệp Chương trình 30a không còn nhiệm vụ chi.

3. Chương trình MTQG Nước sạch và VSMTNT

Tổng kinh phí thực hiện Chương trình MTQG Nước sạch và VSMTNT năm 2014 là 21.336 triệu đồng. Kết quả thực hiện về khối lượng và giải ngân đến 31/01/2015 được 21.305 triệu đồng, đạt 99,86% so với kế hoạch (trong đó vốn ĐTPT giải ngân đạt 99,99% kinh phí đã bố trí). Chương trình đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra.

4. Chương trình MTQG Y tế

Tính đến thời điểm 31/01/2015 đã giải ngân được 2.863 triệu đồng, đạt 100% tổng kinh phí đã bố trí. Các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình cơ bản hoàn thành tốt, riêng nhiệm vụ Cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em thực hiện không đạt so với kế hoạch giao.

5. Chương trình MTQG Dân số Kế hoạch hóa gia đình

Tổng kinh phí bố trí thực hiện 3 dự án của chương trình là 3.327 triệu đồng. Đến 31/01/2015, chương trình đã thực hiện giải ngân 100% vốn giao. Các mục tiêu, nhiệm vụ hoàn thành tốt, riêng nhiệm vụ sàng lọc trẻ sơ sinh chỉ đạt 50% kế hoạch giao.

6. Chương trình MTQG Vệ sinh an toàn thực phẩm

Tổng kinh phí bố trí để thực hiện 5 dự án thành phần năm 2014 là 559 triệu đồng. Đến 31/01/2015, chương trình đã thực hiện giải ngân được 552 triệu đồng, đạt 98,75% kế hoạch vốn giao. Các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình được thực hiện tốt. Riêng chỉ tiêu về số ca ngộ độc thực phẩm không đạt, vẫn tăng nhiều so với kế hoạch giao đầu năm.

7. Chương trình MTQG Văn hóa

Tổng kinh phí thực hiện 5 dự án thành phần của Chương trình là 5.400 triệu đồng. Đến 31/01/2015, chương trình đã thực hiện được 4.530 triệu đồng, đạt 83,9% tổng kinh phí đã bố trí. Ước đến 30/6/2015, chương trình thực hiện cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra và giá trị giải ngân đạt 100% tổng kinh phí đã bố trí.

8. Chương trình MTQG Giáo dục và đào tạo

Tổng kinh phí đã bố trí để thực hiện chương trình là 22.048 triệu đồng. Đến thời điểm 31/01/2015 chương trình thực hiện đạt 99,75% giá trị giải ngân so với kế hoạch vốn và hoàn thành 100% các mục tiêu, nhiệm vụ đã giao đầu năm.

9. Chương trình MTQG Phòng chống ma túy

Tổng kinh phí được bố trí để thực hiện 3 dự án của chương trình là 930 triệu đồng. Đến 31/01/2015, chương trình đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cũng như đã giải ngân đạt 100% tổng kinh phí giao.

10. Chương trình MTQG Phòng chống tội phạm

Tổng kinh phí đã bố trí để thực hiện Dự án tăng cường chương trình giáo dục, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình là 220 triệu đồng. Đến 31/01/2015 chương trình hoàn thành 100% các nhiệm vụ kế hoạch đề ra cũng như giá trị giải ngân vốn.

11. Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới

Tổng kế hoạch vốn năm 2014 được giao trên địa bàn toàn tỉnh là 143.9555 triệu đồng, trong đó kế hoạch CTMTQG giao đầu năm là 4.130 triệu đồng, vốn năm 2013 chưa sử dụng hết chuyển qua là 867 triệu đồng và các nguồn vốn lồng ghép khác để thực hiện chương trình là 138.958 triệu đồng, gồm vốn TPCP: 58.000 triệu đồng; vốn vay tín dụng ưu đãi: 55.000 triệu đồng; vốn XSKT: 16.240 triệu đồng; vốn ADB: 3.250 triệu đồng và các nguồn vốn khác: 6.468 triệu đồng. Đến 31/01/2015, chương trình mới chỉ giải ngân được 60.749 triệu đồng, đạt 42,20% tổng kinh phí bố trí. Ước đến 30/6/2015 chương trình giải ngân đạt 99,34% so với kế hoạch giao.

12. Chương trình MTQG Phòng chống HIV

Đến 31/01/2015, Chương trình đã thực hiện 100% các mục tiêu nhiệm vụ đề ra và giải ngân đạt 100% kế hoạch giao đầu năm (733 triệu đồng).

13. Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo

Tổng kinh phí bố trí để thực hiện chương trình năm 2014 là 2.062 triệu đồng, trong đó nguồn năm trước chuyển sang là 102 triệu đồng, ngân sách địa phương lồng ghép để thực hiện chương trình là 460 triệu đồng. Đến 31/01/2015 và ước đến 30/6/2015, chương trình giải ngân được 1.906 triệu đồng, đạt 92,42% so với tổng kinh phí thực hiện. Nguyên nhân do nguồn kinh phí năm trước chuyển sang (102 triệu đồng) đơn vị không triển khai thực hiện kịp.

II. Một số tồn tại, nguyên nhân:

1. Tồn tại:

- Công tác chỉ đạo ở một số địa phương (chủ yếu ở cấp huyện), đơn vị thiếu kịp thời, do đó một số dự án được phân cấp cho huyện trực tiếp triển khai thực hiện thì triển khai quá chậm, dẫn đến khối lượng thực hiện và giải ngân rất thấp();

- Các đơn vị thực hiện thiếu quan tâm đến báo cáo và phát hiện, xử lý vướng mắc, tồn tại trong việc thực hiện nhiệm vụ của từng chương trình, dự án mà chỉ mới chú trọng đến giá trị giải ngân nên có phần ảnh hưởng đến hiệu quả các chương trình (Huyện Đăk Tô; Ngọc Hồi; Kon Rẫy; Kon Plong) và tổng hợp báo cáo thiếu nguồn vốn đã bố trí (huyện Kon Plong chưa tổng hợp nguồn vốn CTMTQG Xây dựng Nông thôn mới; Sở Thông tin và Truyền thông).

- Đối với các công trình chuẩn bị đầu tư hoặc khởi công mới, các chủ đầu tư chưa có sự chuẩn bị trước nên khối lượng thực hiện và giải ngân của các CTMTQG chủ yếu thuộc các công trình chuyển tiếp, trả nợ khối lượng và thực hiện kinh phí sự nghiệp mang tính chất thường xuyên dẫn đến tổng giá trị khối lượng thực hiện và giá trị giải ngân không cao.

2. Nguyên nhân của những tồn tại:

- Đội ngũ cán bộ (chuyên viên giúp việc) chậm cập nhật những thay đổi về cơ chế chính sách, chưa kịp thời trong việc tham mưu cho lãnh đạo;

- Công tác cập nhật thông tin về quy định quản lý, điều hành, thanh quyết toán vốn chương trình ít được quan tâm (nhất là đối với chuyên viên ở các huyện);

- Đối với các công trình chuẩn bị đầu tư hoặc khởi công mới, các chủ đầu tư chưa tích cực triển khai thực hiện từ đầu năm.

- Năng lực quản lý, điều hành của một số chủ đầu tư (tập trung chủ yếu ở cấp huyện) còn nhiều hạn chế, thiếu tích cực nên triển khai chậm, cụ thể đối với dự án đầu tư cơ sở hạ tầng xã, thôn đặc biệt khó khăn.

- Nguồn vốn thực hiện Chương trình 135 chậm được Trung ương bổ sung; cơ chế thực hiện vốn TPCP thay đổi nên các huyện lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện, dẫn đến tổng giá trị khối lượng thực hiện và giải ngân đến nay đạt thấp.

B. Kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo:

I. Về công tác của Ban chỉ đạo:

- Sau khi giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2014, Ban chỉ đạo đã đôn đốc các cơ quan quản lý, thực hiện chương trình tiến hành phân khai và đăng ký cụ thể nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch cho các cơ quan tham mưu tổng hợp. Các cơ quan quản lý, thực hiện chương trình đã tiến hành thực hiện phân khai đúng nội dung, nhiệm vụ.

- Thực hiện quy chế hoạt động của BCĐ, đã tiến hành xây dựng kế hoạch hoạt động của BCĐ trong năm 2014.

- Tổ chức tổng kết tình hình thực hiện các CTMTQG năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014.

- Có Công văn gửi các đơn vị về việc báo cáo tình hình thực hiện các CTMTQG trong Quý 1 năm 2014 và các nội dung khác.

- Ban hành báo cáo tình hình thực hiện các CTMTQG 3 tháng đầu năm 2014 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Đã tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện các CTMTQG 6 tháng và 9 tháng đầu năm 2014 ở một số đơn vị, địa phương;

- Tổ chức họp sơ kết và ban hành báo cáo tình hình thực hiện các CTMTQG 6 tháng và 9 tháng đầu năm 2014 trên địa bàn tỉnh Kon Tum và tổ chức họp sơ kết 6 tháng.

- Có Công văn gửi các đơn vị về tình hình triển khai thực hiện nguồn vốn sự nghiệp CTMTQG về Nước sạch và VSMTNT.

- Tham mưu điều chỉnh kế hoạch vốn theo quy định;

II. Nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo:

- Trên cơ sở quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, mỗi chương trình đều có thành viên BCĐ theo dõi. Một số thành viên BCĐ đã quan tâm chỉ đạo triển khai tốt chương trình do mình quản lý, tiến hành kiểm tra đôn đốc các đơn vị trực tiếp thực hiện chương trình.

- Thường xuyên cập nhật các thông tin liên quan đến cơ chế quản lý, chế độ tài chính liên quan đến chương trình để áp dụng đảm bảo các quy định hiện hành.

III. Một số tồn tại, nguyên nhân đối với hoạt động của Ban chỉ đạo:

1. Tồn tại:

- Nội dung báo cáo của các cơ quan quản lý từng chương trình không cập nhật đầy đủ, không làm rõ tồn tại, khó khăn và nguyên nhân để BCĐ tổng hợp, làm rõ, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo (Huyện Đăk Tô; Ngọc Hồi; Kon Rẫy; Kon Plong).

- Các cơ quan quản lý chương trình, các địa phương chậm gửi báo cáo tổng hợp về BCĐ để kịp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh; Trường Trung cấp nghề; UBND các huyện, thành phố (trừ huyện Tu Mơ Rông)).

2. Nguyên nhân:

- Một số chương trình có nhiều cơ quan, đơn vị cùng thực hiện nên báo cáo kết quả về cơ quan quản lý chương trình không kịp thời và đầy đủ nội dung yêu cầu đề ra (CTMTQG Xây dựng Nông thôn mới).

- Sự phối hợp giữa các địa phương và các cơ quản quản lý chương trình chưa được tốt về công tác báo cáo và triển khai thực hiện các dự án tại địa phương.

- Công tác bố trí cán bộ theo dõi, tham mưu quản lý chương trình ở một số cơ quan quản lý, thực hiện chương trình chưa được quan tâm đúng mức; Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo dõi chương trình lâu nay chưa được các Bộ, ngành Trung ương tổ chức (đối với một số chương trình có thay đổi nội dung dự án, hoặc chương trình mới được đưa vào giai đoạn 2011-2015).

C. Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện các CTMTQG trong năm 2015.

Để hoàn thành các CTMTQG theo kế hoạch giao tại Quyết định 1278/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, đề nghị các cơ quan quản lý, thực hiện các CTMTQG, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Kho bạc tỉnh Kon Tum, Ban chỉ đạo các CTMTQG cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

I. Nhiệm vụ:

- Triển khai thực hiện đầy đủ nội dung kế hoạch hoạt động năm 2015 của BCĐ các CTMTQG. Trong đó chú trọng công tác kiểm tra tình hình thực hiện nhằm tham mưu cho UBND tỉnh những giải pháp cần thiết để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ của từng CTMTQG.

- Các sở, ngành rà soát lại quá trình thực hiện nhiệm vụ của chương trình mình quản lý. Báo cáo cơ quan thẩm quyền kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

- Cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nhất là đối với các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển và sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản ngay từ đầu năm, tránh tập trung giải ngân vào cuối năm. Trong đó: lưu ý vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản không được đầu tư xây dựng mới theo quy định tại Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước.

- Tự kiểm tra, rà soát tiến độ, nếu có công trình (dự án) không thể triển khai thực hiện thì đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh để giải ngân hết vốn trong năm.

- Thường xuyên đôn đốc các đơn vị thực hiện các CTMTQG triển khai kế hoạch được giao trong năm, tự kiểm tra, rà soát tiến độ, nếu có công trình (dự án) không thể triển khai thực hiện thì đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh cho phù hợp.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định, trong báo cáo cần nêu đầy đủ các nguồn vốn (kể cả vốn lồng ghép do UBND tỉnh giao và vốn do đơn vị, địa phương tự lồng ghép; vốn huy động dân…); làm rõ kết quả thực hiện (nhiệm vụ, kinh phí). Quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc cần có kiến nghị để cơ quan thường trực Ban chỉ đạo nghiên cứu tham mưu cấp có thẩm quyền tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2015.

II. Giải pháp:

- Tiếp tục tăng cường vai trò chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp trong việc thực hiện các CTMTQG.

- Áp dụng nghiêm biện pháp xử lý hành chính (qui trách nhiệm cá nhân liên quan) đối với chủ đầu tư không thực hiện giải ngân hết nguồn vốn được giao (trừ trường hợp khách quan).

- Các cơ quan quản lý, thực hiện chương trình cần rà soát lại về năng lực, tinh thần trách nhiệm của bộ phận tham mưu quản lý, thực hiện chương trình (chuyên viên giúp việc, phòng ban chuyên môn...) để kịp thời có biện pháp khắc phục yếu kém.

- Tăng cường công tác tự kiểm tra đối với từng chương trình. Trên cơ sở kiểm tra, nếu có khó khăn vướng mắc kịp thời phản ảnh, đề xuất hướng giải quyết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Các cơ quan quản lý, thực hiện chương trình khẩn trương rà soát, đề xuất điều chỉnh kinh phí trong nội bộ chương trình, cùng hoặc khác chủ đầu tư (nếu có) nhằm giải ngân hết nguồn vốn được giao theo quy định.

III. Kiến nghị:

Qua kết quả thực hiện giá trị khối lượng, giải ngân kinh phí các CTMTQG hàng năm (hết niên độ theo quy định) do cơ quan Thường trực BCĐ các CTMTQG báo cáo và đề xuất, đề nghị xử lý các đơn vị theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1812/UBND-KTTH ngày 22/8/2013 về việc tăng cường giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong quản lý đầu tư XDCB và hạn chế chuyển nguồn sang năm sau để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành kế hoạch năm 2015.

Trên đây là báo cáo kết quả tình hình thực hiện các CTMTQG năm 2014 và một số nhiệm vụ, giải pháp chính để hoàn thành các CTMTQG năm 2015./.

| Nơi nhận: - UBND tỉnh (báo cáo), - Trưởng BCĐ các CTMTQG; - Thành viên BCĐ các CTMTQG; - UBND các huyện, thành phố; - Lưu VT, TT BCĐ, NHTr (30b) | KT. TRƯỞNG BAN PHÓ TRƯỞNG BAN GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Lê Ngọc Tuấn |
| --- | --- |

# Footnotes

Chi tiết tại Biểu số 01.

Theo các Quyết định của UBND tỉnh: số 1047/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 (229.402 triệu đồng); số 445/QĐ-UBND ngày 15/5/2014 (398 triệu đồng); 1345/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 (11.901 triệu đồng); 1386/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 (981 triệu đồng)

Chi tiết về giá trị khối lượng và giải ngân của từng dự án tại biểu số 02; Kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể đối với từng CTMTQG tại biểu số 03.

Dự án hỗ trợ lao động nông thôn học nghề thuộc CTMTQG Việc làm và Dạy nghề do UBND huyện Đăk Tô; Kon Plong; Kon Rẫy; Sa Thầy; Tu Mơ Rông và Thành phố Kon Tum làm chủ đầu tư thực hiện giải ngân rất thấp (chỉ từ 14%-37%); Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng Chương trình 135 do UBND Thành phố Kon Tum làm chủ đầu tư, đến nay mới chỉ thực hiện được 30,59%; vốn sự nghiệp Chương trình 30a đến nay chỉ thực hiện đạt 50,58%; Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo của huyện Kon Rẫy chưa tiến hành giải ngân; Hầu hết các đơn vị thực hiện giải ngân tốt đối với vốn sự nghiệp CTMTQG Nông thôn mới (trừ UBND huyện Ngọc Hồi chỉ mới giải ngân được 16,55%; huyện Đăk Tô: 40,26%).