| UBND TỈNH KON TUM BCĐ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /KH-BCĐ | Kon Tum, ngày tháng năm 2015 |

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

CỦA BAN CHỈ ĐẠO CÁC CHƯƠNG TRÌNH

MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2015

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-CT, ngày 03/01/2008 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum;

Ban chỉ đạo các CTMTQG xây dựng kế hoạch hoạt động của BCĐ trong năm 2015, cụ thể như sau:

I. Mục đích:

- Tăng cường công tác chỉ đạo của BCĐ các CTMTQG.

- Tạo điều kiện để các thành viên BCĐ phối hợp tốt trong công tác tổ chức quản lý, thực hiện các CTMTQG.

- Phối hợp tốt trong công tác lồng ghép thực hiện các CTMTQG.

- Kịp thời phát hiện các khó khăn, vướng mắc và có biện pháp giải quyết để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành tốt kế hoạch đối với các CTMTQG.

II. Nội dung kế hoạch hoạt động:

1. Thời gian tổ chức các cuộc họp BCĐ:

1.1. Họp tổng kết chương trình MTQG năm 2014.

- Thành phần: Toàn thể BCĐ và tổ chuyên viên giúp việc BCĐ; Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố.

- Nội dung cuộc họp: Đánh giá kết quả thực hiện năm 2014, dự kiến phương hướng, nhiệm vụ triển khai năm 2015.

- Thời gian: trong tháng 02 năm 2015.

1.2. Họp BCĐ quý I năm 2015.

- Thành phần: Toàn thể BCĐ và tổ chuyên viên giúp việc BCĐ.

- Nội dung cuộc họp: Đánh giá kết quả thực hiện 3 tháng đầu năm (bao gồm cả nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm 2014). Phương hướng, nhiệm vụ triển khai trong thời gian tiếp theo.

- Thời gian: Trong tháng 4 năm 2015.

1.3. Họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2015.

- Thành phần: Toàn thể BCĐ và tổ chuyên viên giúp việc BCĐ; Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố.

- Nội dung cuộc họp: Đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm (bao gồm cả nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm 2014), phương hướng, nhiệm vụ triển khai 6 tháng cuối năm.

- Thời gian: Trong tháng 7 năm 2015.

1.3. Họp BCĐ 9 tháng năm 2015.

- Thành phần: Toàn thể BCĐ và tổ chuyên viên giúp việc BCĐ;

- Nội dung cuộc họp: Đánh giá kết quả thực hiện đến hết tháng 9 năm 2015. Phương hướng, nhiệm vụ triển khai thực hiện chương trình trong 3 tháng cuối năm 2015, xem xét điều chỉnh kinh phí giữa các đơn vị nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện của các chương trình mục tiêu quốc gia.

- Thời gian: Trong tháng 10/2015.

1.4. Họp BCĐ tổng kết năm 2015.

- Thành phần: Toàn thể BCĐ và tổ chuyên viên giúp việc BCĐ; Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

- Nội dung cuộc họp: Đánh giá kết quả thực hiện các CTMTQG năm 2015 và giai đoạn 2011-2015.

- Thời gian: Dự kiến trong đầu quý I năm 2016 hoặc trong quý I năm 2016 (nếu có hướng dẫn của trung ương về tổng kết 05 năm các CTMTQG trong quý I năm 2016).

2. Đối với công tác kiểm tra tình hình thực hiện các chương trình:

Kiểm tra định kỳ 6 tháng, 9 tháng năm 2015;

- Thời gian thực hiện kiểm tra 6 tháng: Trong tháng 6/2015 (trước khi Họp BCĐ sơ kết 6 tháng đầu năm 2014).

- Thời gian thực hiện kiểm tra 9 tháng: Trong tháng 9/2015 (trước khi Họp BCĐ 9 tháng năm 2014).

- Các chương trình MTQG dự kiến kiểm tra định kỳ: CTMTQG Việc làm và Dạy nghề; CTMTQG Giảm nghèo bền vững; CTMTQG Văn hóa; CTMTQG Nước sạch và VSMTNT; CTMTQG Giáo dục và Đào tạo; CTMTQG Văn hóa; CTMTQG Nông thôn mới; và một số CTMTQG khác.

- Trưởng ban (hoặc ủy quyền Phó trưởng ban) chủ trì, phối hợp với các thành viên BCĐ tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện 6 tháng, 9 tháng năm 2015 để kịp thời tìm ra nguyên nhân chậm trễ, tháo gỡ vướng mắc hoặc chấn chỉnh các sai phạm (nếu có); tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch theo thẩm quyền (nếu có).

- Cách thức kiểm tra: BCĐ thực hiện kiểm tra thông qua báo cáo của các đơn vị (nếu cần thiết sẽ làm việc với các đơn vị). Tùy theo tình hình cụ thể, BCĐ sẽ thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra trực tiếp các chương trình (kiểm tra hồ sơ, kiểm tra hiện trường, …) để tìm ra nguyên nhân, tháo gỡ vướng mắc hoặc chấn chỉnh các sai phạm (nếu có).

3. Báo cáo kết quả thực hiện định kỳ, xây dựng kế hoạch:

Các thành viên BCĐ (là lãnh đạo cơ quan trực tiếp quản lý, thực hiện các CTMTQG): Trên cơ sở kế hoạch được giao, thường xuyên chỉ đạo, nắm bắt tình hình và báo cáo kết quả thực hiện theo từng thời điểm (3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, cả năm) theo đúng tiến độ quy định để cơ quan thường trực BCĐ các CTMTQG tổng hợp báo cáo chung. Thời gian thực hiện: Theo quy chế đã ban hành; Sau mỗi kỳ báo cáo theo quy định, Thường trực BCĐ các CTMTQG chịu trách nhiệm tổng hợp danh sách các đơn vị thực hiện, không thực hiện chế độ báo cáo để Trưởng ban chỉ đạo kịp thời chấn chỉnh.

4. Các cuộc họp BCĐ, cuộc kiểm tra đột xuất.

Tùy theo tình hình thực tế tại mỗi thời điểm nhất định, trưởng BCĐ có thể triệu tập cuộc họp đột xuất (ngoài việc tổ chức họp định kỳ theo quy chế hoạt động của BCĐ) hoặc tổ chức đoàn kiểm tra đột xuất nhằm tăng cường hiệu quả của công tác chỉ đạo thực hiện các CTMTQG (cách thức kiểm tra: Theo quy định tại mục 2 nêu trên).

III. Tổ chức thực hiện.

Thành viên BCĐ các CTMTQG, lãnh đạo các Sở, ban, ngành là cơ quan quản lý, thực hiện các CTMTQG căn cứ kế hoạch hoạt động này tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Chủ động chuẩn bị tốt các nội dung liên quan thuộc lĩnh vực được phân công để phục vụ kịp thời các cuộc họp, các cuộc kiểm tra của BCĐ các CTMTQG./.

| Nơi nhận: - UBND tỉnh; - Trưởng, phó và thành viên BCĐ; - UBND các huyện, TP - Thành viên tổ chuyên viên GV; - Lưu VT, TT BCĐ, NHTr (30b). | KT. TRƯỞNG BAN PHÓ BAN GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Lê Ngọc Tuấn |
| --- | --- |